## 50 к.2
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
председатель совета дома | [7 empty] | Директор ООО "Вектор Плюс"
| Лезин Н.А. | [12 empty] | Радин В.Е.
ГРАФИК ПРОФ. ОСМОТРА
жилого дома № 50 к.2 по ул. Новосёлов
в 2024 году
№ п/п | ОСМОТР |  |  | Ед. изм. | Кол-во | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1: 6
1 | Кровли из рулонных материалов |  |  | м2 | 2616.4 | bar: 6; 9
2 | ХВС, ГВС - сети на чердаках |  |  | м2 | 2616.4 | bar: 4
3 | Внутриквартирное сантех.оборудование |  |  | кв. | 320 | bar: 3
4 | Верхнего и нижнего розлива системы отопления в отопит. период в т/п и м/ч. |  |  | м2 | 5232.8 | bar: 1 to 4; 11 to 12
5 | Сетей ХВС, ГВС и канализации в т/п, 1 раз в месяц (12 раз в год) |  |  | м2 | 2616.4
6 | Вентиляционных каналов |  |  | м2 общ.пл. | 18622.2 | bar: 1; 5; 9
7 | Электрооборудования т/п и м/ч |  |  | м2 | 5232.8 | bar: 2; 5; 8; 11
8 | Электрооборудования |  |  | л/пл. | 80 | bar: 2; 5; 8; 11
9 | Вводные электрощиты |  |  | шт. | 2
| Составил: техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" | мастер ООО "Потенциал" |  |  |  | 5: С.А. Зуев