## 30 к.3
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 30 к.3 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
| Баринова Т.А. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 30 к.3 по ул. Зубковой на 2019 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 90 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 90 | кв. | январь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 18479 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 36 | кран Маевск. | октябрь
8 | Ремонт температурного шва | 16.5 | м/п | август-сентябрь
9 | Ремонт козырьков лоджий | 1 | шт. | август-сентябрь
10 | Подготовка элеваторных узлов | 6 | шт. | май-июль
11 | Остекление лестничных клеток | 2 | м2 | ноябрь
12 | Смена труб отопления | 10 | м/п | май-июль
13 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 40 | шт. | апрель-май
14 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 6 | шт. | апрель-май
15 | Покраска подъезда № 3 |  |  | апрель
| Покраска поверхностей по металлу | 50 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 196 | м2
| побелка потолка по бетону | 115 | м2
| побелка стен по бетону | 170 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 3 | м2
16 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.