## 54 к.2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 54 к.2 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 54 к.2 по ул. Новосёлов на 2019 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 320 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 320 | кв. | январь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6160 м/п 760 м/п 192 м/п | труба д.20 д.25-32 д.50 | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 74942 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 96 | кран Маевск | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 8 | шт. | май-июль
9 | Ремонт и уплотнение дверей на чердак | 4 | шт. | октябрь - ноябрь
10 | Остекление лестничных клеток | 16 | м2 | февраль-март
11 | Ремонт оконных створок | 10 | шт. | февраль-март
12 | Ремонт вентилей ХВС, отопл. | 170 | шт. | апрель-май
13 | Замена вентилей ХВС, отопл. | 9 | шт. | апрель-май
14 | Ремонт и покраска детского оборуд. | 18 | м2 | апрель-май
15 | Ремонт заполнения перил л/пл. | 6 | м2 | ноябрь
16 | Покраска подъезда № 7 |  |  | август
| Покраска поверхностей по металлу | 87.5 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 350 | м2
| побелка потолка по бетону | 225 | м2
| побелка стен по бетону | 330 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 5.4 | м2
17 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.