## Друж
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ТСЖ "Дружба" |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
| Кузнецов С.И. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 58 к.3-6 по ул. Новосёлов (ТСЖ "Дружба") на 2019 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 160 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 160 | кв. | февраль
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 37958 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 52 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 4 | шт. | июнь-авг.
9 | Ремонт кровли 58 к.5 кв. 38 | 10 | м2 | май-июль
10 | Покраска порталов лифтов | 10 | м2 | май
11 | Смена труб ГВС д. 76 мм 58 к.6 | 10 | м/п | август-сентябрь.
12 | Монтаж радиатора отопл. 58 к.5 1 эт. (3секц.) | 1 | шт. | апрель-май
13 | Остекление лестничных клеток | 6 | м2 | ноябрь
14 | Ремонт межпанельных швов кв. 19 | 40 | м/п | август-сентябрь
15 | Ремонт и покраска детского оборуд. | 50 | м2 | апрель-май
16 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.