## 54
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 54 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 54 по ул. Новосёлов на 2020 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 324 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 324 | кв. | январь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 82881 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 108 | кран Маевск | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 9 | шт. | май-июль
9 | Ремонт и уплотнение дверей на чердак | 3 | шт. | октябрь - ноябрь
10 | Остекление лестничных клеток | 7 | м2 | ноябрь
11 | Смена труб отопления д.32 мм | 10 | м/п | февраль-июль
12 | Монтаж труб ГВС обратка стояк Ø 25 п/пр | 37 | м/п | март-ноябрь
13 | Сверление отверстий в перекрытии д.32 | 10 | шт. | март-ноябрь
14 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 180 | шт. | апрель-май
15 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 9 | шт. | апрель-май
16 | Устройство площадок перед маш. отд. лифтов | 6 | шт. | октябрь-декабрь
17 | Покраска подъездов № 6,9 |  |  | декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 170.6 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 824 | м2
| побелка потолка по бетону | 423.4 | м2
| побелка стен по бетону | 643 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 10.8 | м2
18 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.