## 42
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 42 |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
многоквартирного дома № 42 по ул. Новосёлов на 2020 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
I. Техническое обслуживание
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 394 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 394 | кв. | январь
II. Текущий ремонт
5 | Ремонт элеваторных узлов | 11 | шт. | май-июль
6 | Остекление лестничных клеток | 8 | м2 | ноябрь
7 | Промывка и опрессовкасистемы отопления | 1 | дом | июнь-июль
8 | Слив и наполнение системы отопления | 87983 | м3 | май, октябрь
9 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 132 | кран Маевск | октябрь-ноябрь
10 | Смена труб отопления д. 32 | 35 | м/п | май-август
11 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. д. 20,25 | 240 | шт. | апрель-май
12 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. д. 20,25 | 14 | шт. | апрель-май
13 | Ремонт кровли | 450 | м2 | май-август
14 | Ремонт межпанельных швов | 80 | м/п | сентябрь-октябрь
15 | Покраска подъездов № 7,4 |  |  | июнь-декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 170.6 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 724 | м2
| Побелка потолка по бетону | 466 | м2
| Побелка стен по бетону | 582 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 10.8 | м2
16 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.