## 31 к.2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 31 к.2 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 31 к.2 по ул. Зубковой на 2021 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 90 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 90 | кв. | январь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 18355 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 36 | кран Маевск | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 6 | шт. | май-июль
9 | Ремонт и уплотнение дверей на кровлю | 2 | шт. | октябрь - ноябрь
10 | Остекление лестничных клеток | 2 | м2 | ноябрь
11 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 40 | шт. | апрель-май
12 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 6 | шт. | апрель-май
13 | Ремонт кровли | 60 | м2 | май-август
14 | Покраска подъездов № 5,1 |  |  | январь - декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 100 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 392 | м2
| побелка потолка по бетону | 230 | м2
| побелка стен по бетону | 340 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 6 | м2
15 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.