## 26
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 26 |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 26 по ул. Зубковой на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 572 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 572 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 10560 м/п 1520 м/п 384 м/п | труба д.20 д.25-32 д.50 | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 134889 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 176 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 16 | шт. | май-июль
9 | Ремонт и уплотнение дверей на кровлю, чердак и т/п | 5 | шт. | октябрь - ноябрь
10 | Остекление лестничных клеток | 4 | м2 | март-ноябрь
11 | Смена труб канализации д. 110 мм пл. | 44 | м/п | апрель-май
12 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС | 280 | шт. | апрель-май
13 | Замена вентилей ХВС, ГВС | 18 | шт. | апрель-май
14 | Ремонт межпанельных швов | 40 | м/п | август-октябрь
15 | Ремонт кровли | 60 | м2 | май-август
16 | Покраска подъездов № 1,2 |  |  | март-декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 170.6 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 824 | м2
| побелка потолка по бетону | 423.4 | м2
| побелка стен по бетону | 643 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 10.8 | м2
17 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 30
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 30 |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
| Шумилина Н.А. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 30 по ул. Зубковой на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 394 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 394 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6270 м/п 792 м/п 264 м/п | труба д.20 д.25-32 д.50 | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 113736 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 44 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 11 | шт. | май-июль
9 | Остекление лестничных клеток | 6 | м2 | октябрь, ноябрь
10 | Ремонт кровли | 250 | м2 | май-август
11 | Ремонт межпанельных швов | 50 | м/п | август-сентябрь
12 | Ремонт козырьков лоджий | 3 | шт. | август-сентябрь
13 | Ремонт кровли козырьков входов в под № 9 | 10 | м2 | август-сентябрь
14 | Смена труб отопления д. 32 мм | 20 | м/п | апрель-май
15 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 150 | шт. | май-август
16 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 18 | шт. | май-август
17 | Ремонт детского оборуд. | 35 | м2 | апрель-май
18 | Ремонт заполнения перил | 10 | м2 | октябрь-ноябрь
19 | Покраска подъездов 3 шт. 1,7 под. |  |  | март-декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 237.6 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 720 | м2
| побелка потолка по бетону | 600 | м2
| побелка стен по бетону | 640 | м2
20 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 30 к.2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 30 к.2 |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 30 к.2 по ул. Зубковой на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 89 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 89 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 18598 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 36 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 6 | шт. | май-июль
9 | Остекление лестничных клеток | 1 | м2 | октябрь, ноябрь
10 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 40 | шт. | апрель-май
11 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 5 | шт. | апрель-май
12 | Покраска подъезда № 6 |  |  | декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 50 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 196 | м2
| побелка потолка по бетону | 115 | м2
| побелка стен по бетону | 170 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 3 | м2
13 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 30 к.3
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 30 к.3 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 30 к.3 по ул. Зубковой на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 90 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 90 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 18479 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 36 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 6 | шт. | май-июль
9 | Остекление лестничных клеток | 1 | м2 | ноябрь
10 | Смена труб отопления | 10 | м/п | май-июль
11 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 40 | шт. | апрель-май
12 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 6 | шт. | апрель-май
13 | Покраска подъезда № 3 |  |  | декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 50 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 196 | м2
| побелка потолка по бетону | 115 | м2
| побелка стен по бетону | 170 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 3 | м2
14 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 31 к.1
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 31 к.1 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 31 к.1 по ул. Зубковой на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 89 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 89 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 17483 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 36 | кран Маевск | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 6 | шт. | май-июль
9 | Остекление лестничных клеток | 1 | м2 | ноябрь
10 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 40 | шт. | апрель-май
11 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 5 | шт. | апрель-май
12 | Ремонт кровли | 80 | м2 | май-август
13 | Покраска подъезда № 3 |  |  | декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 50 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 196 | м2
| побелка потолка по бетону | 115 | м2
| побелка стен по бетону | 170 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 3 | м2
Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 31 к.2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 31 к.2 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 31 к.2 по ул. Зубковой на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 90 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 90 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 18355 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 36 | кран Маевск | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 6 | шт. | май-июль
9 | Ремонт и уплотнение дверей на кровлю | 2 | шт. | октябрь - ноябрь
10 | Остекление лестничных клеток | 2 | м2 | ноябрь
11 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 40 | шт. | апрель-май
12 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 6 | шт. | апрель-май
13 | Ремонт кровли | 60 | м2 | май-август
14 | Покраска подъезда № 1 |  |  | декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 50 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 196 | м2
| побелка потолка по бетону | 115 | м2
| побелка стен по бетону | 170 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 3 | м2
15 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## Аэроф
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ЖСК "Аэрофлот" |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
| Шишков К.А. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 31 "А" по ул. Зубковой (ЖСК "Аэрофлот") на 2024 год.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 280 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 280 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Подготовка элеваторных узлов | 7 | шт. | июнь-авг.
7 | Проф. ремонт вентилей ø 20 мм | 168 | шт. | июнь-авг.
8 | Проф. ремонт вентилей ø 25 мм | 34 | шт. | май-сент.
9 | Смена вентилей д. 20, 25 мм | 36 | шт. | май-сент.
10 | Слив и наполнение системы отопления | 75630 | м3 | май, октябрь
11 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 84 | кран Маевск. | октябрь
12 | Ремонт кровли | 150 | м2 | май-июль
13 | Ремонт межпанельных швов | 60 | м/п | сентябрь-октябрь
14 | Остекление лестничных клеток | 4 | м2 | ноябрь
15 | Покраска подъезда № 3 |  |  | июнь
| Покраска поверхностей по металлу | 87.5 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 350 | м2
| побелка потолка по бетону | 225 | м2
| побелка стен по бетону | 330 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 5.4 | м2
16 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 42
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 42 |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
многоквартирного дома № 42 по ул. Новосёлов на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
I. Техническое обслуживание
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 394 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 394 | кв. | апрель,август,декабрь
II. Текущий ремонт
5 | Ремонт элеваторных узлов | 11 | шт. | май-июль
6 | Остекление лестничных клеток | 6 | м2 | ноябрь
7 | Промывка и опрессовкасистемы отопления | 1 | дом | июнь-июль
8 | Слив и наполнение системы отопления | 87983 | м3 | май, октябрь
9 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 132 | кран Маевск | октябрь-ноябрь
10 | Смена труб отопления д. 32 | 35 | м/п | май-август
11 | Смена труб отопления д. 20 | 65 | м/п | октябрь-ноябрь
12 | Смена труб канализации д. 110 мм пл. | 44 | м/п | апрель-май
13 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. д. 20,25 | 240 | шт. | апрель-май
14 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. д. 20,25 | 14 | шт. | апрель-май
15 | Монтаж труб ГВС обратка стояк Ø 25 п/пр | 80 | м/п | март-ноябрь
16 | Сверление отверстий в перекрытии д.32 | 20 | шт. | март-ноябрь
17 | Ремонт кровли | 450 | м2 | май-август
18 | Ремонт межпанельных швов | 40 | м/п | сентябрь-октябрь
19 | Покраска подъездов № 6 |  |  | апрель-май
| Покраска поверхностей по металлу | 85.3 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 412 | м2
| побелка потолка по бетону | 211.7 | м2
| побелка стен по бетону | 321.5 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 5.4 | м2
20 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 50 к.1
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 50 к.1 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 50 к.1 по ул. Новосёлов на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 90 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 90 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 18663 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 34 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 6 | шт. | май-июль
9 | Ремонт вентилей ХВС. | 16 | шт. | апрель-май
10 | Замена вентилей ХВС | 5 | шт. | апрель-май
11 | Ремонт межпанельных швов | 20 | м/п | сентябрь-октябрь
12 | Ремонт кровли козырька входа п.№ 3 | 5 | м2 | сентябрь-октябрь
13 | Покраска подъезда № 2 |  |  | декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 50 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 196 | м2
| побелка потолка по бетону | 115 | м2
| побелка стен по бетону | 170 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 3 | м2
14 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 50 к.2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 50 к.2 |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
| Лезин Н.А. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 50 к.2 по ул. Новосёлов на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 320 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 320 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 74716 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 96 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 8 | шт. | июнь-авг.
9 | Проф. ремонт вентилей ø 20 мм | 220 | шт. | июнь-авг.
10 | Проф. ремонт вентилей ø 25 мм | 44 | шт. | май-сент.
11 | Смена вентилей д. 20, 25 мм | 16 | шт. | май-сент.
12 | Смена вентилей д. 50 мм | 2 | шт. | июнь-авг.
13 | Ремонт кровли | 350 | м2 | май-июль
14 | Остекление лестничных клеток | 3 | м2 | ноябрь
15 | Устройство решёток на вент.продухи т/п 25*25 см | 10 | шт. | апрель-октябрь
16 | Покраска детского оборудования | 22 | м2 | апрель-май
17 | Ремонт детского оборудования |  |  | апрель-май
18 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 54
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 54 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 54 по ул. Новосёлов на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 324 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 324 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 82881 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 108 | кран Маевск | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 9 | шт. | май-июль
9 | Остекление лестничных клеток | 6 | м2 | ноябрь
10 | Смена труб отопления д.32 мм | 10 | м/п | февраль-июль
11 | Ремонт кровли | 60 | м2 | май-июль
12 | Монтаж труб ГВС обратка стояк Ø 25 п/пр | 37 | м/п | март-ноябрь
13 | Сверление отверстий в перекрытии д.32 | 10 | шт. | март-ноябрь
14 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 180 | шт. | апрель-май
15 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 9 | шт. | апрель-май
16 | Покраска подъездов № 1,4 |  |  | май-октябрь
| Покраска поверхностей по металлу | 170.6 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 824 | м2
| побелка потолка по бетону | 423.4 | м2
| побелка стен по бетону | 643 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 10.8 | м2
17 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 54 к.1
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 54 к.1 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 54 к.1 по ул. Новосёлов на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 90 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 90 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 18547 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 36 | кран Маевск | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 6 | шт. | май-июль
9 | Остекление лестничных клеток | 2 | м2 | ноябрь
10 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 40 | шт. | апрель-май
11 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 5 | шт. | апрель-май
12 | Покраска подъезда № 4
| Покраска поверхностей по металлу | 50 | м2 | декабрь
| Покраска поверхностей по бетону | 196 | м2
| побелка потолка по бетону | 115 | м2
| побелка стен по бетону | 170 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 3 | м2
13 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 54 к.2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 54 к.2 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 54 к.2 по ул. Новосёлов на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 320 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 320 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6160 м/п 760 м/п 192 м/п | труба д.20 д.25-32 д.50 | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 74942 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 96 | кран Маевск | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 8 | шт. | май-июль
9 | Ремонт и уплотнение дверей на чердак | 4 | шт. | октябрь - ноябрь
10 | Остекление лестничных клеток | 5 | м2 | февраль-март
11 | Ремонт межпанельных швов | 20 | м/п | август-октябрь
12 | Ремонт вентилей ХВС, отопл. | 170 | шт. | апрель-май
13 | Замена вентилей ХВС, отопл. | 9 | шт. | апрель-май
14 | Ремонт детского оборуд. | 18 | м2 | апрель-май
15 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 58 к.1
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 58 к.1 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 58 к.1 по ул. Новосёлов на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 90 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 90 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 17407 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 36 | кран Маевск | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 6 | шт. | май-июль
9 | Остекление лестничных клеток | 1 | м2 | ноябрь
10 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 40 | шт. | апрель-май
11 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 5 | шт. | апрель-май
12 | Ремонт кровли козырьков входов в под №3,6 | 12 | м2 | август-сентябрь
13 | Покраска подъезда № 4 |  |  | июль-август
| Покраска поверхностей по металлу | 50 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 196 | м2
| побелка потолка по бетону | 115 | м2
| побелка стен по бетону | 170 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 3 | м2
14 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 58 к.2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 58 к.2 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 58 к.2 по ул. Новосёлов на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 320 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 320 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 73464 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 96 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 8 | шт. | май-июль
9 | Ремонт и уплотнение дверей на чердак | 3 | шт. | октябрь - ноябрь
10 | Остекление лестничных клеток | 6 | м2 | ноябрь
11 | Смена труб отопления д. 32 | 25 | м/п | май-июль
12 | Смена труб канализации д. 110 | 44 | м/п | апрель-май
13 | Смена труб канализации д. 50 | 6 | м/п | апрель-май
14 | Монтаж труб ГВС обратка стояк Ø 25 п/пр | 85 | м/п | март-ноябрь
15 | Сверление отверстий в перекрытии д.32 | 22 | шт. | март-ноябрь
16 | Ремонт вентилей отопл. | 140 | шт. | апрель-май
17 | Замена вентилей отопл. | 10 | шт. | апрель-май
18 | Ремонт межпанельных швов | 40 | м/п | август-сентябрь
19 | Покраска подъездов № 3,4 |  |  | август-декабрь
| Покраска поверхностей по металлу | 175 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 700 | м2
| побелка потолка по бетону | 450 | м2
| побелка стен по бетону | 660 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 10.8 | м2
20 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## Друж
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ТСЖ "Дружба" |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
| Кузнецов С.И. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 58 к.3-6 по ул. Новосёлов (ТСЖ "Дружба") на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 160 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 160 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 37958 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 52 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 4 | шт. | июнь-авг.
9 | Ремонт кровли | 10 | м2 | май-июль
10 | Остекление лестничных клеток | 6 | м2 | ноябрь
11 | Ремонт межпанельных швов | 20 | м/п | август-сентябрь
12 | Ремонт и покраска детского оборуд. | 50 | м2 | апрель-май
13 | Покраска подъезда 58 к.6 |  |  | март
| Покраска поверхностей по металлу | 87.5 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 350 | м2
| побелка потолка по бетону | 225 | м2
| побелка стен по бетону | 330 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 5.4 | м2
14 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## 28
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ТСН "Чайка-1" |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
| Павлова М.Н. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 28 по ул. Зубковой на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 117 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 117 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 25603.2 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 12 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка теплообменника отопления | 1 | шт. | июль-август
9 | Остекление лестничных клеток | 1 | м2 | ноябрь
10 | Замена вентилей отопл. | 10 | шт. | апрель-май
11 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## Пуг.3
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 3 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Пугачёва
| Воровьёва В.С. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 3 по ул. Пугачёва на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 120 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 120 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 13985.2 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 24 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 1 | шт. | май-июль
9 | Остекление лестничных клеток | 1 | м2 | ноябрь
10 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.