## 26
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 26 |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 26 по ул. Зубковой на 2022 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 572 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 572 | кв. | январь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 10560 м/п 1520 м/п 384 м/п | труба д.20 д.25-32 д.50 | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 134889 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 176 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 16 | шт. | май-июль
9 | Ремонт и уплотнение дверей на кровлю, чердак и т/п | 5 | шт. | октябрь - ноябрь
10 | Остекление лестничных клеток | 5 | м2 | март-ноябрь
11 | Смена труб канализации д. 110 мм пл. | 44 | м/п | апрель-май
12 | Монтаж труб ГВС обратка стояк Ø 25 п/пр | 40 | м/п | март-ноябрь
13 | Сверление отверстий в перекрытии д.32 | 10 | шт. | март-ноябрь
14 | Смена труб ГВС д. 32 мм чердак 1-5,7 п. | 114 | м/п | июнь-октябрь
15 | Смена труб ГВС д. 25 мм чердак 1-5,7 п. | 72 | м/п | июнь-октябрь
16 | Смена труб ГВС д. 20 мм чердак 1-5,7 п. | 48 | м/п | июнь-октябрь
17 | Врезки труб ГВС д. 20 мм, | 18 | шт. | февраль-октябрь
18 | Врезки труб ГВС д. 25 мм, | 24 | шт. | февраль-октябрь
19 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС | 280 | шт. | апрель-май
20 | Замена вентилей ХВС, ГВС | 18 | шт. | апрель-май
21 | Ремонт межпанельных швов | 100 | м/п | август-октябрь
23 | Покраска подъезда № 6,16 |  |  | ноябрь
| Покраска поверхностей по металлу | 170.6 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 824 | м2
| побелка потолка по бетону | 423.4 | м2
| побелка стен по бетону | 643 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 10.8 | м2
24 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.