## 58 к.2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 58 к.2 |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Новосёлов
Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 58 к.2 по ул. Новосёлов на 2022 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 320 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 320 | кв. | февраль
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
5 | Слив и наполнение системы отопления | 73464 | м3 | май, октябрь
6 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 96 | кран Маевск. | октябрь
7 | Подготовка элеваторных узлов | 8 | шт. | май-июль
8 | Ремонт и уплотнение дверей на чердак | 3 | шт. | октябрь - ноябрь
9 | Остекление лестничных клеток | 6 | м2 | ноябрь
10 | Смена труб отопления д. 32 | 25 | м/п | май-июль
11 | Смена труб канализации д. 110 | 44 | м/п | апрель-май
12 | Смена труб канализации д. 50 | 6 | м/п | апрель-май
13 | Ремонт вентилей отопл. | 140 | шт. | апрель-май
14 | Замена вентилей отопл. | 10 | шт. | апрель-май
15 | Ремонт межпанельных швов | 60 | м/п | август-сентябрь
16 | Устройство площадок перед маш. отд. лифтов | 1 | шт. | февраль
17 | Покраска подъездов № 2 |  |  | февраль
| Покраска поверхностей по металлу | 87.5 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 350 | м2
| побелка потолка по бетону | 225 | м2
| побелка стен по бетону | 330 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 5.4 | м2
18 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.