## Аэроф
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ЖСК "Аэрофлот" |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
| Шишков К.А. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 31 "А" по ул. Зубковой (ЖСК "Аэрофлот") на 2022 год.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 280 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 280 | кв. | январь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Подготовка элеваторных узлов | 7 | шт. | июнь-авг.
7 | Проф. ремонт вентилей ø 20 мм | 168 | шт. | июнь-авг.
8 | Проф. ремонт вентилей ø 25 мм | 34 | шт. | май-сент.
9 | Смена вентилей д. 20, 25 мм | 36 | шт. | май-сент.
10 | Слив и наполнение системы отопления | 75630 | м3 | май, октябрь
11 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 84 | кран Маевск. | октябрь
12 | Ремонт кровли | 200 | м2 | май-июль
13 | Ремонт межпанельных швов | 60 | м/п | сентябрь-октябрь
14 | Остекление лестничных клеток | 4 | м2 | ноябрь
15 | Замена светильников при входе в подъезды № 1-6 на светильники с датчиками освещённости | 6 | шт. | май-июнь
16 | Покраска подъезда № 2 |  |  | апрель
| Покраска поверхностей по металлу | 87.5 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 350 | м2
| побелка потолка по бетону | 225 | м2
| побелка стен по бетону | 330 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 5.4 | м2
17 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.