## им.Петр
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ТСЖ "им. Петрова" |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
| Лезин Н.А. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 50 к.2 (кв. 1-160) по ул. Новосёлов (ТСЖ "им. Петрова") на 2022 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 160 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 160 | кв. | январь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 37358 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 48 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 4 | шт. | июнь-авг.
9 | Проф. ремонт вентилей ø 20 мм | 110 | шт. | июнь-авг.
10 | Проф. ремонт вентилей ø 25 мм | 22 | шт. | май-сент.
11 | Смена вентилей д. 20, 25 мм | 8 | шт. | май-сент.
12 | Смена вентилей д. 50 мм | 2 | шт. | июнь-авг.
13 | Ремонт кровли | 250 | м2 | май-июль
14 | Остекление лестничных клеток | 3 | м2 | ноябрь
15 | Устройство решёток на вент.продухи т/п 25*25 см | 10 | шт. | апрель-октябрь
16 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.

## Учит-5
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ЖСК "Учитель-5" |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
| Колодкова Е.Н. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 50 к.2 (кв. 161-320) по ул. Новосёлов (ЖСК "Учитель-5") на 2022 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 160 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 160 | кв. | январь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Подготовка элеваторных узлов | 4 | шт. | июнь-авг.
7 | Слив и наполнение системы отопления | 37358 | м3 | май, октябрь
8 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 48 | кран Маевск. | октябрь
9 | Проф. ремонт вентилей ø 20 мм | 110 | шт. | июнь-авг.
10 | Проф. ремонт вентилей ø 25 мм | 22 | шт. | май-сент.
11 | Смена вентилей д. 20, 25 мм | 15 | шт. | май-сент.
12 | Смена вентилей д. 50 мм | 2 | шт. | июнь-авг.
13 | Ремонт кровли | 200 | м2 | май-июль
14 | Ремонт и покраска детского оборуд. | 9 | м2 | апрель-май
15 | Устройство решёток на вент.продухи т/п 25*25 см | 10 | шт. | апрель-октябрь
16 | Остекление лестничных клеток | 2 | м2 | ноябрь
17 | Покраска подъезда № 5 |  |  | сентябрь
| Покраска поверхностей по металлу | 87.5 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 350 | м2
| побелка потолка по бетону | 225 | м2
| побелка стен по бетону | 330 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 5.4 | м2
18 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.