## 30
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Старший по дому № 30 |  |  |  | Директор ООО "Вектор Плюс"
по ул. Зубковой
| Шумилина Н.А. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 30 по ул. Зубковой на 2022 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 394 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 394 | кв. | январь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6270 м/п 792 м/п 264 м/п | труба д.20 д.25-32 д.50 | июнь-июль
6 | Слив и наполнение системы отопления | 113736 | м3 | май, октябрь
7 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 44 | кран Маевск. | октябрь
8 | Подготовка элеваторных узлов | 11 | шт. | май-июль
9 | Остекление лестничных клеток | 6 | м2 | октябрь, ноябрь
10 | Ремонт кровли | 350 | м2 | май-август
11 | Ремонт межпанельных швов | 50 | м/п | август-сентябрь
12 | Ремонт козырьков лоджий | 3 | шт. | август-сентябрь
13 | Ремонт кровли козырьков входов в под №6,9 | 20 | м2 | август-сентябрь
14 | Устройство ограждения 7 под. | 20 | м/п | апрель-май
15 | Ремонт вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 150 | шт. | май-август
16 | Замена вентилей ХВС, ГВС, отопл. | 18 | шт. | май-август
17 | Ремонт и покраска детского оборуд. | 35 | м2 | апрель-май
18 | Ремонт заполнения перил | 10 | м2 | октябрь-ноябрь
19 | Покраска подъездов 2 шт. 2,11 |  |  | апрель-ноябрь
| Покраска поверхностей по металлу | 237.6 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 720 | м2
| побелка потолка по бетону | 600 | м2
| побелка стен по бетону | 640 | м2
20 | Покраска входных групп | 209 | м2 | июнь-июль
21 | Покраска козырьков входных групп | 132 | м2 | июнь-июль
22 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Техник-инспектор ООО "Вектор Плюс" |  |  | Зуев С.А.