## Главная
План
работ по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирных домов
по ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год.
1 | Мероприятия по подготовке жилищного фонда управляющей организацией к отопительному сезону
ООО "ЖЭУ №10" (общий).
2 | Мероприятия по подготовке жилищного фонда управляющей организацией к отопительному сезону
ООО "ЖЭУ №10" (по адресам).
3 | График обслуживания внутридомовых газопроводов относящихся к общему имуществу в жилищном
фонде.
4 | График на периодическую проверку и прочистку дымоходов и вентиляционных каналов.
5 | График проведения работ по оценке соответствия лифтов при эксплуатации.
6 | График косметического ремонта подъездов жилых домов.
7 | График профилактического осмотра кровли.
8 | График профилактического осмотра сетей ГВС на чердаках (при нижнем розливе) в многоэтажных
жилых зданиях.
9 | График профилактического осмотра сетей отопления в отопительный период в подвальных помещениях
(чердак - верхний розлив).
10 | График профилактического осмотра сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации в
техподполье многоэтажных жилых зданий.
11 | График профилактического осмотра вентиляционных каналов и шахт.
12 | График профилактического осмотра общедомовых электрических сетей в технических подпольях,
подвалах и чердаках.
13 | График профилактического осмотра общедомовых электрических сетей лестничных площадок .
14 | Графики профилактического осмотра ВРУ, вводных и этажных шкафов.

## 1
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
________________С.А.Луценко |  | ______________М.П.Луценко
Приложение №1
Мероприятия
по подготовке жилищного фонда
управляющей организацией ООО "ЖЭУ№10"
к отопительному сезону 2023 - 2024г.
№ | Вид работ | Ед. | План текущего | Примечание
п/п |  | изм. | ремонта
1 | Готовность жилых домов (паспорт готовности) | дом | 83
2 | Подготовка бойлерных установок | шт. | 2
(ИТП на ГВС)
3 | Промывка и опрессовка систем центрального | дом | 82
отопления
4 | Подготовка элеваторных узлов |  | 122
| - ИТП на отопление | шт.
5 | Замена труб всего: |  | 537
| - отопления | п.м. | 179
| - горячего водоснабжения | п.м. | 216
| - холодного водоснабжения | п.м. | 83
| - канализации | п.м. | 59
6 | Ремонт и замена вентелей и задвижек | шт. | 486
7 | Ремонт электрооборудования
| - эл. щитов | шт. | 44
| - вводо-распределительных устройств | шт. | 1
8 | Подготовка домов с АОГВ | дом | 1
9 | Подготовка домов с печами | дом | -
10 | Ремонт вентканалов и дымоходов | м2 | 12
11 | Ремонт кровли всего: | м2 | 335
| мягкой кровли |  | 300
| скатная кровли |  | 35
12 | Ремонт чердачных помещений | м2 | 2
13 | Ремонт цоколей | м2 | 1870
14 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 30
15 | Остекление лестничных клеток | м2 | 7
16 | Ремонт входных дверей | шт. | 1
17 | Ремонт водосточных труб | п.м. | 48
18 | Ремонт покрытий дворовых территорий | м2 | -
Директор ООО ЖЭУ №10 М.П. Луценко

## 2
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " | [7 empty] | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" | [7 empty] | Директор ООО "ЖЭУ №10"
________________С.А.Луценко | [7 empty] | ______________М.П.Луценко
План
Приложение №2
Мероприятия
по подготовке жилищного фонда управляющей организацией ООО "ЖЭУ№10"
к отопительному сезону 2023 - 2024г.
№ | АДРЕС | Подготовка бойлерных установок ,шт | Промывка и опрессовка системы ц/отопления, дом | Подготовка эл. узлов, шт. | ИТП на отопление ,шт | Замена труб, п.м. | [13 empty] | Ремонт вентилей ,задвижек, шт | Замена вентилей, задвижек, шт. | Ремонт вентканалов и дымоходов,м2 | Ремонт эл. обор. |  | Подготовка домов с АОГВ,дом | Подготовка домов с печами,дом | Ремонт кровли, м2.(мягкой и жесткой) | Ремонт чердачных помещений, м2. | Ремонт цоколя, м2. | Ремонт межпанельных швов, м | Остекление лестн. клеток, м2 | Ремонт входных дверей, шт. | Ремонт водосточных труб, м.
в т.ч.
[6 empty] | Всего,м/п | Отопление |  |  |  | ГВС |  |  |  |  | ХВС | [6 empty] | Эл. щитов, шт. | Ввод.-распр. устройств, шт.
[7 empty] | В с е г о, п.м. | В т.ч. |  |  | В с е г о, п.м. | В т.ч. |  |  |  | В с е г о, п.м. | В т.ч.
[8 empty] | Верхний розлив, п.м. | Нижний розлив, п.м. | Стояков, п.м. |  | Подающ.магистр.,п.м.,д=50мм | Циркуляц.магистр.,п.м.,д=20мм | Стояки, п.м.,д=25мм | Стояки п/сушит.,п.м. |  | Подающ.магистр.,п.м.,д=76мм | Стояки, п.м.,д=25мм | КНС 100мм
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Бронная , д2 |  | + | 1 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | 5 |  | 20
2 | Бронная , д2к.1 |  | + | 1 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 20 |  | 1
3 | Бронная , д4 |  | + | 1 |  | 9 | 5 |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 10
4 | Бронная , д7 |  | + | 3 |  | 9 | 2 |  | 2 |  | 7 |  | 4 | 3 |  | 0 |  |  |  | 3 | 4 | [5 empty] | 5
5 | Бронная , д11/37 |  | + | 1 |  | 12 | 4 |  | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 20
6 | Бронная , д12 |  | + | 1 |  | 13 | 9 |  | 4 | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 20
7 | Бронная , д13 |  | + | 4 |  | 12 | 0 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 2
8 | Бронная , д15/44 |  | + | 1 |  | 6 | 6 |  | 4 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 20
9 | Бронная , д17 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 7 | [5 empty] | 5 |  | 20
10 | Бронная , д18 |  | + | 1 |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 6 | [5 empty] | 2 |  | 20
11 | Бронная , д19 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 30
12 | Бронная , д19а |  | + | 1 |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 2 | 6 | [5 empty] | 2 |  | 10
13 | Бронная , д20 |  | + | 1 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 5 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 20
14 | Бронная , д21 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 4 |  | 10
15 | Бронная , д21а |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2 |  | 40
16 | Бронная , д24 |  | + | 1 |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 2 | 4 | [5 empty] | 4 |  | 40
17 | Дачная , д1а |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 5 |  | 15
18 | Дачная , д5к.1 |  | + | 1 |  | 8 | 8 | 5 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 15 |  |  |  | 10
19 | Дачная , д16 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4 |  | 70 |  |  |  | 5
20 | Дачная , д16к.1 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 5 |  | 2 |  |  |  | 5 | 1 | 60
21 | Дачная , д18 |  | + | 1 |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 2 | 7 | [5 empty] | 3 |  | 50 |  | 5
22 | Дачная , д24 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 5 | [5 empty] | 3 |  | 30
23 | Дачная , д26 |  | + | 1 |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 2 | 5 | [5 empty] | 3 |  | 30
24 | 1Й Инд. п-к, д16 |  | + | 1 |  | 12 | 5 |  | 3 | 2 | 7 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 5 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 20
25 | К.Маркса 1/6 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 15
26 | К.Маркса 3 |  | + | 1 |  | 10 | 6 |  | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [7 empty] | 4 |  | 20
27 | К.Маркса 3к.2 |  | + | 2 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 5 |  | 15 | 10
28 | К.Маркса 4 |  | + | 1 |  | 8 | 8 |  | 3 | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 2 |  | 20 |  |  |  | 5
29 | К.Маркса 12 |  | + | 1 |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 2 | 5 | [5 empty] | 2 |  | 40
30 | Культуры, д2/12 |  | + | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 50
31 | Культуры, д3 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 1
32 | Культуры, д4 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 1 |  | 20
33 | Культуры, д6 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 7 | [5 empty] | 2
34 | Магистр., д13к.1 |  | + | 5 |  | 22 | 2 |  |  | 2 | 14 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |  | 4 | 18 | [5 empty] | 4
35 | Магистр., д13к.2 |  | + | 2 |  | 15 | 5 |  |  | 5 | 8 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 2 | 6 | 8 | [5 empty] | 4 |  | 80
36 | Магистр., д14 |  | + | 3 |  | 6 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 6 | 8 | [5 empty] | 2 |  | 20
37 | Магистр., д14к.1 |  | + | 2 |  | 19 | 5 |  |  | 5 | 10 |  |  |  | 10 | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 7 | [5 empty] | 7 |  | 10
38 | Магистр., д16к.1 |  | + | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 5 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 5
39 | Магистр., д18 |  | + | 1 |  | 36 | 5 |  |  | 5 | 31 | 18 |  | 13 |  | 0 |  |  |  | 2 | 7 | [5 empty] | 12
40 | Магистр., д18к.1 |  | + | 2 |  | 12 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 12
41 | Магистр., д21 |  | + | 5 |  | 34 | 10 | 10 |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 4 |  | 4 | 2 | 1 | 5 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 50
42 | Молод., д10/25 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  | 20
| Итого: | 0 | 0 | 62 | 0 | 306 | 121 | 15 | 47 | 59 | 111 | 33 | 9 | 50 | 19 | 36 | 18 | 18 | 38 | 78 | 188 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 950 | 10 | 6 | 0 | 25
№ | АДРЕС | Подготовка бойлерных установок ,шт | Промывка и опрессовка системы ц/отопления, дом | Подготовка эл. узлов, шт. | ИТП на отопление ,шт | Замена труб, п.м. | [13 empty] | Ремонт вентилей ,задвижек, шт | Замена вентилей, задвижек, шт. | Ремонт вентканалов и дымоходов,м2 | Ремонт эл. обор. |  | Подготовка домов с АОГВ,дом | Подготовка домов с печами,дом | Ремонт кровли, м2. | Ремонт чердачных помещений, м2. | Ремонт цоколя, м2. | Ремонт межпанельных швов, м | Остекление лестн. клеток, м2 | Ремонт входных дверей, шт. | Ремонт водосточных труб, м.
в т.ч.
[6 empty] | Всего,м/п | Отопление |  |  |  | ГВС |  |  |  |  | ХВС | [6 empty] | Эл. щитов, шт. | Ввод.-распр. устройств, шт.
[7 empty] | В с е г о, п.м. | В т.ч. |  |  | В с е г о, п.м. | В т.ч. |  |  |  | В с е г о, п.м. | В т.ч.
[8 empty] | Верхний розлив, п.м. | Нижний розлив, п.м. | Стояков, п.м. |  | Подающ.магистр.,п.м.,д=50мм | Циркуляц.магистр.,п.м.,д=20мм | Стояки, п.м.,д=25мм | Стояки п/сушит.,п.м. |  | Подающ.магистр.,п.м.,д=76мм | Стояки, п.м.,д=25мм | КНС 100мм
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
43 | Молод., д11к.1 | 1 | + | 4 |  | 30 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 20
44 | Н.-Прибоя, д12 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 5 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 5
45 | Н.-Прибоя, д14 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 5 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 20
46 | Н.-Прибоя, д16 |  | + | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 20
47 | Н.-Прибоя, д20 | 1 | + | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3
48 | Н.-Прибоя, д22 |  | + | 1 |  | 6 | 4 |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 20
49 | Н.-Прибоя, д24 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 9 |  | 20
50 | Н.-Прибоя, д24 к.2 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 9 |  | 20 |  |  |  | 2
51 | Н.-Прибоя, д26 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | 9 |  | 20
52 | Октябр., д.10/13 |  | + | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 50
53 | Октябр., д.19 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2
54 | Октябр., д.25 |  | + | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 40
55 | Октябр., д.36 |  | + | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 30
56 | Октябр., д.42/18 |  | + | 1 |  | 7 | 4 |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 | 10 |  | 1 |  |  |  | 15 |  | 30
57 | Октябр., д.45 |  | + | 1 |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 2
58 | Октябр., д.47 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 3
59 | Октябр., д.48/16 |  | + | 1 |  | 7 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 2 | 4 | [5 empty] | 3 |  | 30 |  |  |  | 1
60 | Октябр., д.49 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  | 8
61 | Октябр., д.51/8 |  | + | 1 |  | 4 | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 5
62 | Октябр., д.53 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 8 |  | 20 |  | 1
63 | Октябр., д.54 |  | + | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 20
64 | Октябр., д.55 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 3
65 | Октябр., д.57 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 40
66 | Октябр., д.58к.1 |  | + | 5 |  | 25 | 2 | 2 |  |  | 20 | 5 |  | 5 | 10 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 5 |  | 30 |  |  | 1
67 | Октябр., д.60 |  | + | 2 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 5 |  | 40
68 | Октябр., д.60к.1 |  | + | 5 |  | 18 | 0 |  |  |  | 15 |  |  | 5 | 10 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 3 |  | 40
69 | Октябр., д.64/22 |  | + | 5 |  | 44 | 7 |  | 7 |  | 33 | 8 | 5 |  | 20 | 4 | 2 | 2 |  | 7 | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 20
70 | Пирогова, д3 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 20
71 | Пирогова, д5 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  | 20 |  |  |  | 2
72 | Пирогова, д7 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 2 |  | 20 |  |  |  | 2
73 | Пирогова, д9 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 50
74 | Пирогова, д13 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 40
75 | Пирогова, д15 |  | + | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 80
76 | Пирогова, д17 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 80 |  |  |  | 2
77 | Энгельса, д.14 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
78 | Энгельса, д.16 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 2
79 | Энгельса, д.22 |  | + | 4 |  | 50 | 8 |  | 8 |  | 25 | 15 | 5 | 5 |  | 15 | 8 | 7 | 2 | 10 | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 |  | 40
80 | Энгельса, д.22а |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 6 | 2 |  |  |  | 1 |  | 2
81 | Энгельса, д.27 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2 |  | 20
82 | Энгельса, д.29 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 20
83 | Энгельса, д.41/8 |  | + | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 20
| Всего: | 2 | 0 | 122 | 0 | 537 | 179 | 17 | 86 | 76 | 216 | 61 | 21 | 65 | 69 | 83 | 43 | 40 | 59 | 203 | 283 | 12 | 44 | 1 | 1 | 0 | 335 | 2 | 1870 | 30 | 7 | 1 | 48
Директор ООО ЖЭУ №10 М.П. Луценко

## 3
Вернутся на главную страницу
" И С П О Л Н И Т Е Л Ь " |  |  |  | " З А К А З Ч И К " | " И С П О Л Н И Т Е Л Ь " |  |  |  | " З А К А З Ч И К "
ООО "РТЦ АЛЬТЕРНАТИВА" |  |  |  | ООО "ЖЭУ №10" | ООО "ГазСтандарт" |  |  |  | ООО "ЖЭУ №10"
С.Н.Багров |  |  |  | М.П.Луценко | И.В.Тарасов |  |  |  | М.П.Луценко
График |  |  |  |  | График
выполнения технического обслуживания ВДГО |  |  |  |  | выполнения технического обслуживания ВДГО
ООО "ЖЭУ №10" дог.№35-1/2021 от 14.12.2021г. |  |  |  |  | ООО "ЖЭУ №10" дог.№10 от 01.08.2021г.
на 2023 год. |  |  |  |  | на 2023 год.
Месяц | № | Адрес |  | Кол-во | Месяц | № | Адрес |  | Кол-во
осмотра | п/п | улица | дом | кв-р | осмотра | п/п | улица | дом | кв-р
Январь | 1 | Дачная | 16к.1 | 40 | Август | 1 | Бронная | 2 | 70
| 2 | Дачная | 18 | 64 |  | 2 | Бронная | 15/44 | 90
| 3 | Дачная | 24 | 64 |  | 3 | К.Маркса | 3к.2 | 72
| 4 | Дачная | 26 | 64 |  | 4 | Октябрьская | 47 | 62
| 5 | 1-й Индустриальный пер. | 16 | 90 |  | 5 | Октябрьская | 51/8 | 40
| 6 | Магистральная | 18 | 90 |  | 6 | Октябрьская | 54 | 18
| 7 | Магистральная | 18к.1 | 57 |  | 7 | Октябрьская | 55 | 64
Февраль | 8 | Октябрьская | 10/13 | 48 |  | 8 | Октябрьская | 57 | 69
Март | 9 | Бронная | 4 | 70 |  | 9 | Октябрьская | 58к.1 | 125
| 10 | Бронная | 17 | 48 | Сентябрь | 10 | К.Маркса | 1/6 | 64
| 11 | Бронная | 18 | 48 |  | 11 | К.Маркса | 12 | 48
| 12 | К.Маркса | 3 | 59 |  | 12 | Молодёжная | 11к.1 | 196
| 13 | К.Маркса | 4 | 80 |  | 13 | Октябрьская | 48/16 | 16
| 14 | Культуры | 2/12 | 18 |  | 14 | Октябрьская | 49 | 64
| 15 | Культуры | 3 | 6 |  | 15 | Октябрьская | 60к.1 | 125
| 16 | Культуры | 4 | 12 |  | 16 | Октябрьская | 64/22 | 169
| 17 | Культуры | 6 | 18 |  | 17 | Энгельса | 14 | 80
| 18 | Магистральная | 13к.1 | 100 | Октябрь | 18 | Магистральная | 14 | 85
| 19 | Магистральная | 13к.2 | 72 |  | 19 | Магистральная | 14к.1 | 58
| 20 | Новикова-Прибоя | 24к.2 | 80 |  | 20 | Магистральная | 16к.1 | 58
| 21 | Энгельса | 22 | 140 |  | 21 | Магистральная | 21 | 171
Апрель | 22 | Пирогова | 3 | 80 |  | 22 | Новикова-Прибоя | 12 | 78
| 23 | Пирогова | 5 | 80 |  | 23 | Новикова-Прибоя | 14 | 80
| 24 | Пирогова | 7 | 80 |  | 24 | Новикова-Прибоя | 16 | 80
| 25 | Пирогова | 9 | 80 | Ноябрь | 25 | Молодёжная | 10/25 | 18
| 26 | Пирогова | 13 | 80 |  | 26 | Новикова-Прибоя | 20 | 30
| 27 | Пирогова | 15 | 80 |  | 27 | Новикова-Прибоя | 22 | 80
| 28 | Пирогова | 17 | 80 |  | 28 | Новикова-Прибоя | 24 | 60
| 29 | Октябрьская | 19 | 12 |  | 29 | Новикова-Прибоя | 26 | 76
| 30 | Октябрьская | 25 | 8 | Декабрь | 30 | Дачная | 5к.1 | 64
| 31 | Бронная | 12 | 36 |  | 31 | Октябрьская | 36 | 8
| 32 | Бронная | 13 | 80 |  | 32 | Октябрьская | 42/18 | 90
| 33 | Бронная | 21 | 48 |  | 33 | Октябрьская | 53 | 67
| 34 | Бронная | 21а | 32 |  | 34 | Энгельса | 16 | 80
| 35 | Бронная | 24 | 64
Май | 36 | Бронная | 7 | 87
| 37 | Бронная | 11/37 | 90
Июнь | 38 | Энгельса | 22а | 18
| 39 | Энгельса | 27 | 12
| 40 | Энгельса | 29 | 18
| 41 | Энгельса | 41/8 | 18
Июль | 42 | Дачная | 1а | 46
| 43 | Дачная | 16 | 64
Август | 44 | Бронная | 2к.1 | 56
| 45 | Бронная | 19 | 48
| 46 | Бронная | 19а | 32
| 47 | Бронная | 20 | 48
Ноябрь | 48 | Октябрьская | 45 | 64
| 49 | Октябрьская | 60 | 129

## 4
Вернутся на главную страницу
" П О Д Р Я Д Ч И К " |  |  |  |  | " З А К А З Ч И К "
ООО "Трубо-печные работы+" |  |  |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
Ген. директор |  |  |  |  | М.П.Луценко
График
на периодическую проверку и прочистку дымоходов и вентиляционных каналов
в жилищном фонде ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год.
№ | Адрес |  | Кол-во | Контрольная проверка | Контрольная проверка | Контрольная проверка
п/п |  |  |  | газоходов от газовых | газоходов от газовых | вентканала в помещении,
| улица | дом |  | колонок из красного | колонок из асбестоц. | где установлен
|  |  |  | кирпича на тягу | труб, блоков ж/б на тягу | газовый прибор
1 | Бронная | 12 | 36 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
2 | Бронная | 17 | 48 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
3 | Бронная | 18 | 48 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
4 | Бронная | 19 | 48 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
5 | Бронная | 19а | 32 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
6 | Бронная | 20 | 48 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
7 | Бронная | 21 | 48 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
8 | Бронная | 21а | 32 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
9 | Бронная | 24 | 64 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
10 | Дачная | 1а | 46 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
11 | Дачная | 5к.1 | 64 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
12 | Дачная | 16 | 64 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
13 | Дачная | 16к.1 | 40 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
14 | Дачная | 18 | 64 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
15 | Карла Маркса | 1 / 6 | 64 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
16 | Карла Маркса | 3 | 64 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
17 | Карла Маркса | 12 | 48 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
18 | Культуры | 2 / 12 | 18 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
19 | Культуры | 3 | 6 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
20 | Культуры | 4 | 12 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
21 | Культуры | 6 | 18 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
22 | Молодёжная | 10 / 25 | 18 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
23 | Новикова-Прибоя | 12 | 78 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
24 | Новикова-Прибоя | 14 | 80 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
25 | Новикова-Прибоя | 16 | 80 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
26 | Новикова-Прибоя | 22 | 80 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
27 | Новикова-Прибоя | 24 | 60 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
28 | Новикова-Прибоя | 24к.2 | 80 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
29 | Новикова-Прибоя | 26 | 76 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
30 | Октябрьская | 10 / 13 | 48 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
31 | Октябрьская | 19 | 12 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
32 | Октябрьская | 25 | 8 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
33 | Октябрьская | 36 | 8 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
34 | Октябрьская | 45 | 64 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
35 | Октябрьская | 48/16 | 18 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
36 | Октябрьская | 51/8 | 40 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
37 | Октябрьская | 53 | 70 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
38 | Октябрьская | 54 | 18 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
39 | Октябрьская | 55 | 64 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
40 | Октябрьская | 57 | 70 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
41 | Октябрьская | 60 | 129 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
42 | Пирогова | 15 | 80 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
43 | Пирогова | 17 | 80 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
44 | Энгельса | 22а | 18 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
45 | Энгельса | 27 | 12 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
46 | Энгельса | 29 | 18 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
47 | Энгельса | 41/8 | 18 | 1 раз в квартал |  | не реже 3 раз в год
| ИТОГО: |  | 2239
1 | Бронная | 2 | 70 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
2 | Бронная | 2к.1 | 56 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
3 | Бронная | 4 | 70 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
4 | Бронная | 11 / 37 | 90 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
5 | Бронная | 15 / 44 | 90 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
6 | Дачная | 24 | 64 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
7 | Дачная | 26 | 64 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
8 | 1Й Инд. пер-к | 16 | 90 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
9 | Карла Маркса | 4 | 80 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
10 | Октябрьская | 42 / 18 | 90 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
11 | Октябрьская | 47 | 64 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
12 | Октябрьская | 49 | 64 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
13 | Пирогова | 3 | 80 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
14 | Пирогова | 5 | 80 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
15 | Пирогова | 7 | 80 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
16 | Пирогова | 9 | 80 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
17 | Пирогова | 13 | 80 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
18 | Энгельса | 14 | 80 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
19 | Энгельса | 16 | 80 |  | не реже 3 раз в год | не реже 3 раз в год
| ИТОГО: |  | 1452
1 | Бронная | 7 | 87 |  |  | не реже 3 раз в год
2 | Бронная | 13 | 80 |  |  | не реже 3 раз в год
3 | Карла Маркса | 3к.2 | 72 |  |  | не реже 3 раз в год
4 | Магистральная | 13к.1 | 100 |  |  | не реже 3 раз в год
5 | Магистральная | 13к.2 | 72 |  |  | не реже 3 раз в год
6 | Магистральная | 14 | 87 |  |  | не реже 3 раз в год
7 | Магистральная | 14к.1 | 58 |  |  | не реже 3 раз в год
8 | Магистральная | 16к.1 | 58 |  |  | не реже 3 раз в год
9 | Магистральная | 18 | 90 |  |  | не реже 3 раз в год
10 | Магистральная | 18к.1 | 58 |  |  | не реже 3 раз в год
11 | Магистральная | 21 | 171 |  |  | не реже 3 раз в год
12 | Молодёжная | 11к.1 | 196 |  |  | не реже 3 раз в год
13 | Новикова-Прибоя | 20 | 30 |  |  | не реже 3 раз в год
14 | Октябрьская | 58к.1 | 125 |  |  | не реже 3 раз в год
15 | Октябрьская | 60к.1 | 125 |  |  | не реже 3 раз в год
16 | Октябрьская | 64/22 | 169 |  |  | не реже 3 раз в год
17 | Энгельса | 22 | 140 |  |  | не реже 3 раз в год
| ИТОГО: |  | 1718
| ВСЕГО: |  | 5409

## 5
Вернутся на главную страницу
" У Т В Е Р Ж Д А Ю " |  |  |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Директор ООО ИЦ "Техлифт" |  |  |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
А.П.Банин | [6 empty] | М.П.Луценко
График
проведения работ по оценке соответствия лифтов при эксплуатации
в жилищном фонде ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год.
Месяц | № | Адрес |  |  | Рег-ный | Тип | Г/п | Этажность
осмотра | п/п | улица | дом | подъезд | номер
Февраль | 1 | Магистральная | 13 кор.2 | 2 | 9012 | п | 400 | 9
| 2 | Магистральная | 13 кор.2 | 1 | 8998 | п | 400 | 9
Май | 3 | Энгельса | 22 | 3 | 9022 | п | 400 | 9
| 4 | Энгельса | 22 | 4 | 9040 | п | 400 | 9
| 5 | Энгельса | 22 | 5 | 9069 | п | 400 | 9
| 6 | Энгельса | 22 | 6 | 9091 | п | 400 | 9
Июль | 7 | Молодёжная | 11 кор.1 | 1 | 8906 | п | 630 | 10
| 8 | Молодёжная | 11 кор.1 | 2 | 8927 | п | 630 | 10
| 9 | Молодёжная | 11 кор.1 | 3 | 8894 | п | 630 | 10
| 10 | Молодёжная | 11 кор.1 | 4 | 8870 | п | 630 | 10
Октябрь | 11 | Октябрьская | 64 / 22 | 1 | 9121 | п | 400 | 9
| 12 | Октябрьская | 64 / 22 | 2 | 9104 | п | 400 | 9
| 13 | Октябрьская | 64 / 22 | 3 | 9157 | п | 400 | 9
| 14 | Октябрьская | 64 / 22 | 4 | 9113 | п | 400 | 9
| 15 | Октябрьская | 64 / 22 | 5 | 9132 | п | 400 | 9
Ноябрь | 16 | Карла Маркса | 3 кор.2 | 1 | 8957 | п | 400 | 9
| 17 | Карла Маркса | 3 кор.2 | 2 | 8984 | п | 400 | 9
| 18 | Магистральная | 21 | 1 | 9185 | п | 400 | 9
| 19 | Магистральная | 21 | 2 | 9136 | п | 400 | 9
| 20 | Магистральная | 21 | 3 | 9173 | п | 400 | 9
| 21 | Магистральная | 21 | 4 | 9142 | п | 400 | 9
| 22 | Магистральная | 21 | 5 | 9151 | п | 400 | 9
|  | ИТОГО: | 22 лифта

## 6
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " | [5 empty] | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" | [5 empty] | Директор ООО "ЖЭУ №10"
С.А.Луценко | [7 empty] | М.П.Луценко
График
косметического ремонта поъездов жилых домов по ООО "ЖЭУ №10"
на 2020 - 2025 годы.
№ | Адрес |  | Кол-во | Год
п/п | улица | дом | подъездов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Бронная | 2 | 4 | Год 2023: 1; Год 2024: 3
2 | Бронная | 2к.1 | 4 | Год 2021: 2; Год 2022: 1; Год 2023: 1
3 | Бронная | 4 | 4 | Год 2021: 1; Год 2022: 1; Год 2023: 2
4 | Бронная | 7 | 3 | bar: Год 2020; Год 2023; Год 2025
5 | Бронная | 11 / 37 | 6 | Год 2020: 3; Год 2023: 2; Год 2024: 1
6 | Бронная | 12 | 3 | Год 2020: 2; Год 2021: 1
7 | Бронная | 13 | 4 | bar: Год 2020; Год 2022; Год 2024 to Год 2025
8 | Бронная | 15/44 | 6 | Год 2020: 3; Год 2021: 2; Год 2025: 1
9 | Бронная | 17 | 3 | bar: Год 2020 to Год 2021; Год 2024
10 | Бронная | 18 | 3 | Год 2024: 2; Год 2025: 1
11 | Бронная | 19 | 3 | bar: Год 2021; Год 2023 to Год 2024
12 | Бронная | 19а | 2 | Год 2025: 2
13 | Бронная | 20 | 3 | bar: Год 2021; Год 2023 to Год 2024
14 | Бронная | 21 | 3 | Год 2023: 2; Год 2024: 1
15 | Бронная | 21а | 2 | Год 2025: 2
16 | Бронная | 24 | 4 | Год 2020: 2; Год 2021: 1; Год 2025: 1
17 | Дачная | 1а | 3 | Год 2020: 3
18 | Дачная | 5к.1 | 4 | Год 2023: 2; Год 2024: 2
19 | Дачная | 16 | 4 | Год 2021: 1; Год 2022: 1; Год 2023: 2
20 | Дачная | 16к.1 | 2 | Год 2021: 2
21 | Дачная | 18 | 4 | Год 2020: 2; Год 2021: 2
22 | Дачная | 24 | 4 | bar: Год 2022 to Год 2025
23 | Дачная | 26 | 4 | Год 2023: 2; Год 2025: 2
24 | 1-й Индустр-й пер-к | 16 | 6 | Год 2023: 1; Год 2024: 1; Год 2025: 4
25 | Карла Маркса | 1 / 6 | 4 | Год 2022: 2; Год 2023: 2
26 | Карла Маркса | 3 | 4 | Год 2022: 2; Год 2023: 2
27 | Карла Маркса | 3к.2 | 2 | Год 2025: 2
28 | Карла Маркса | 4 | 4 | Год 2022: 4
29 | Карла Маркса | 12 | 5 | Год 2025: 5
30 | Культуры | 2 / 12 | 3 | Год 2020: 3
31 | Культуры | 3 | 2 | bar: Год 2021 to Год 2022
32 | Культуры | 4 | 2 | bar: Год 2021 to Год 2022
33 | Культуры | 6 | 3 | bar: Год 2020 to Год 2021
34 | Магистральная | 13к.1 | 5 | Год 2023: 2; Год 2024: 3; Год 2025: 1
35 | Магистральная | 13к.2 | 2 | Год 2024: 2
36 | Магистральная | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1
37 | Магистральная | 14к.1 | 4 | Год 2020: 1; Год 2021: 1; Год 2024: 2
38 | Магистральная | 16к.1 | 4 | bar: Год 2020 to Год 2022; Год 2024
39 | Магистральная | 18 | 8 | Год 2020: 3; Год 2021: 3; Год 2023: 2
40 | Магистральная | 18к.1 | 4 | bar: Год 2020 to Год 2023
41 | Магистральная | 21 | 5 | Год 2022: 1; Год 2023: 2; Год 2024: 2
42 | Молодёжная | 10 / 25 | 3 | bar: Год 2021 to Год 2023
43 | Молодёжная | 11к.1 | 4 | bar: Год 2020 to Год 2023
44 | Новикова-Прибоя | 12 | 4 | bar: Год 2020 to Год 2023
45 | Новикова-Прибоя | 14 | 4 | Год 2022: 3; Год 2024: 1
46 | Новикова-Прибоя | 16 | 4 | bar: Год 2020 to Год 2021; Год 2023 to Год 2024
47 | Новикова-Прибоя | 20 | 2 | bar: Год 2021 to Год 2022
48 | Новикова-Прибоя | 22 | 4 | bar: Год 2021 to Год 2024
49 | Новикова-Прибоя | 24 | 3 | Год 2023: 1; Год 2024: 2
50 | Новикова-Прибоя | 24к.2 | 4 | bar: Год 2020 to Год 2022; Год 2025
51 | Новикова-Прибоя | 26 | 4 | Год 2021: 2; Год 2022: 2
52 | Октябрьская | 10 / 13 | 5 | Год 2021: 2; Год 2022: 1; Год 2024: 2
53 | Октябрьская с мар20 | 19
54 | Октябрьская с 2017г | 25 | bar: Год 2023
55 | Октябрьская | 36 | 1 | bar: Год 2022
56 | Октябрьская | 42/18 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
57 | Октябрьская | 45 | 4 | Год 2023: 2; Год 2024: 2
58 | Октябрьская | 47 | 4 | Год 2024: 2; Год 2025: 2
59 | Октябрьская | 48/16 | 2 | bar: Год 2022 to Год 2023
60 | Октябрьская | 49 | 4 | Год 2023: 1; Год 2024: 1; Год 2025: 2
61 | Октябрьская | 51/8 | 2 | bar: Год 2023 to Год 2024
62 | Октябрьская | 53 | 4 | Год 2023: 1; Год 2024: 2; Год 2025: 1
63 | Октябрьская | 54 | 3 | Год 2024: 2; Год 2025: 1
64 | Октябрьская | 55 | 4 | Год 2020: 2; Год 2021: 2
65 | Октябрьская | 57 | 4 | Год 2023: 2; Год 2024: 2
66 | Октябрьская | 58к.1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
67 | Октябрьская | 60 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
68 | Октябрьская | 60к.1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
69 | Октябрьская | 64/22 | 5 | Год 2020: 1; Год 2023: 3; Год 2024: 1
70 | Пирогова | 3 | 4 | bar: Год 2021 to Год 2023; Год 2025
71 | Пирогова | 5 | 4 | Год 2023: 2; Год 2024: 1; Год 2025: 1
72 | Пирогова | 7 | 4 | Год 2022: 1; Год 2023: 1; Год 2024: 2
73 | Пирогова | 9 | 4 | Год 2022: 1; Год 2023: 1; Год 2025: 2
74 | Пирогова | 13 | 4 | Год 2021: 2; Год 2022: 1; Год 2023: 1
75 | Пирогова | 15 | 4 | Год 2022: 2; Год 2023: 2
76 | Пирогова | 17 | 4 | Год 2021: 2; Год 2025: 2
77 | Энгельса | 14 | 5 | Год 2024: 2; Год 2025: 2
78 | Энгельса | 16 | 4 | Год 2023: 2; Год 2024: 2
79 | Энгельса | 22 | 4 | bar: Год 2022 to Год 2025
80 | Энгельса | 22а | 2 | bar: Год 2020; Год 2022
81 | Энгельса | 27 | 1 | bar: Год 2025
82 | Энгельса | 29 | 3 | bar: Год 2022 to Год 2024
83 | Энгельса | 41/8 | 2 | bar: Год 2021 to Год 2022
| ИТОГО: |  | 316 | 42 | 54 | 51 | 67 | 59 | 43
Примечание: Выполнение данного графика может корректироваться наличием денежных средств
на лицевом счёте дома.

## 7
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " |  |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю " |  | " С О Г Л А С О В А Н О " |  |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10" |  | Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
С.А.Луценко |  |  |  | М.П.Луценко |  | С.А.Луценко |  |  |  | М.П.Луценко
График 1А | [5 empty] | График 1Б
профилактического осмотра кровли по ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год. | [5 empty] | профилактического осмотра кровли по ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год.
Месяц | № | Список осматриваемых | Ответственный | Количество | Трудозатраты | Месяц | № | Список осматриваемых | Ответственный | Количество | Трудозатраты
осмотра | п/п | домов | мастер | 1000м2 ж/пл. | ч/час | осмотра | п/п | домов | мастер | 1000м2 ж/пл. | ч/час
|  | Шиферная кровля (и металлическая) | [5 empty] | Рулонная кровля
Январь | 1 | ул.Бронная д.12 | Баранова Е.А. | 0.91 | 2.73 | Апрель, | 1 | ул.Дачная д.16к.1 | Баранова Е.А. | 0.56 | 1.68
| 2 | ул.Бронная д.17 | Баранова Е.А. | 0.86 | 2.58 | Август | 2 | ул.1-й Индустиал. пер-к д.16 | Баранова Е.А. | 1.14 | 3.42
| 3 | ул.Бронная д.18 | Баранова Е.А. | 0.86 | 2.58 |  | 3 | ул.Магистральная д.13к.1 | Баранова Е.А. | 1.32 | 3.96
|  | Итого: |  | 2.63 | 7.89 |  | 4 | ул.Магистральная д.13к.2 | Баранова Е.А. | 0.79 | 2.37
Февраль | 4 | ул.Бронная д.19 | Баранова Е.А. | 1 | 3 |  | 5 | ул.Магистральная д.14 | Баранова Е.А. | 1.25 | 3.75
| 5 | ул.Бронная д.19а | Баранова Е.А. | 0.58 | 1.74 |  | 6 | ул.Магистральная д.14к.1 | Баранова Е.А. | 0.78 | 2.34
| 6 | ул.Бронная д.20 | Баранова Е.А. | 0.89 | 2.67 |  | 7 | ул.Магистральная д.18 | Баранова Е.А. | 1.17 | 3.51
|  | Итого: |  | 2.47 | 7.41 |  | 8 | ул.Магистральная д.18к.1 | Баранова Е.А. | 0.77 | 2.31
Март | 7 | ул.Бронная д.21 | Баранова Е.А. | 0.87 | 2.61 |  | 9 | ул.Магистральная д.21 | Баранова Е.А. | 1.85 | 5.55
| 8 | ул.Бронная д.21а | Баранова Е.А. | 0.58 | 1.74 |  |  | Итого: |  | 9.63 | 28.89
| 9 | ул.Бронная д.24 | Баранова Е.А. | 1.17 | 3.51 | Май, | 10 | ул.Бронная д.2 | Баранова Е.А. | 0.93 | 2.79
| 10 | ул.Дачная д.1а | Баранова Е.А. | 0.69 | 2.07 | Сентябрь | 11 | ул.Бронная д.2к.1 | Баранова Е.А. | 0.92 | 2.76
| 11 | ул.Дачная д.5к.1 | Баранова Е.А. | 1.07 | 3.21 |  | 12 | ул.Бронная д.4 | Баранова Е.А. | 0.84 | 2.52
| 12 | ул.Дачная д.16 | Баранова Е.А. | 1.17 | 3.51 |  | 13 | ул.Бронная д.7 | Баранова Е.А. | 1.03 | 3.09
|  | Итого: |  | 5.55 | 16.65 |  | 14 | ул.Бронная д.11/37 | Баранова Е.А. | 1.06 | 3.18
Апрель | 13 | ул.Дачная д.18 | Баранова Е.А. | 1.17 | 3.51 |  | 15 | ул.Бронная д.13 | Баранова Е.А. | 1.25 | 3.75
| 14 | ул.Дачная д.24 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 |  | 16 | ул.Бронная д.15/44 | Баранова Е.А. | 1.11 | 3.33
| 15 | ул.Дачная д.26 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 |  | 17 | ул.Карла Маркса д.3к.2 | Баранова Е.А. | 0.6 | 1.8
|  | Итого: |  | 3.47 | 10.41 |  | 18 | ул.Карла Маркса д.4 | Баранова Е.А. | 0.98 | 2.94
Май | 16 | ул.Карла Маркса д.1/6 | Баранова Е.А. | 1.27 | 3.81 |  |  | Итого: |  | 8.72 | 26.16
| 17 | ул.Карла Маркса д.3 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 | Июнь, | 19 | ул.Молодёжная д.11к.1 | Баранова Е.А. | 1.82 | 5.46
| 18 | ул.Карла Маркса д.12 | Баранова Е.А. | 1.27 | 3.81 | Октябрь | 20 | ул.Новикова-Прибоя д.20 | Баранова Е.А. | 0.63 | 1.89
| 19 | ул.Культуры д.2/12 | Баранова Е.А. | 0.75 | 2.25 |  | 21 | ул.Октябрьская д.42/18 | Баранова Е.А. | 1.11 | 3.33
| 20 | ул.Культуры д.3 | Баранова Е.А. | 0.64 | 1.92 |  | 22 | ул.Октябрьская д.51/8 | Баранова Е.А. | 0.56 | 1.68
|  | Итого: |  | 5.08 | 15.24 |  | 23 | ул.Октябрьская д.53 | Баранова Е.А. | 1.03 | 3.09
Июнь | 21 | ул.Культуры д.4 | Баранова Е.А. | 0.42 | 1.26 |  | 24 | ул.Октябрьская д.55 | Баранова Е.А. | 0.95 | 2.85
| 22 | ул.Культуры д.6 | Баранова Е.А. | 0.75 | 2.25 |  | 25 | ул.Октябрьская д.57 | Баранова Е.А. | 0.99 | 2.97
| 23 | ул.Магистральная д.16к.1 | Баранова Е.А. | 0.88 | 2.64 |  | 26 | ул.Октябрьская д.58к.1 | Баранова Е.А. | 2.08 | 6.24
| 24 | ул.Молодёжная д.10/25 | Баранова Е.А. | 0.75 | 2.25 |  | 27 | ул.Октябрьская д.60 | Баранова Е.А. | 1.8 | 5.4
|  | Итого: |  | 2.8 | 8.4 |  |  | Итого: |  | 10.97 | 32.91
Июль | 25 | ул.Новикова-Прибоя д.12 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 | Июль, | 28 | ул.Октябрьская д.60к.1 | Баранова Е.А. | 2.1 | 6.3
| 26 | ул.Новикова-Прибоя д.14 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 | Ноябрь | 29 | ул.Октябрьская д.64/22 | Баранова Е.А. | 1.78 | 5.34
| 27 | ул.Новикова-Прибоя д.16 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 |  | 30 | ул.Пирогова д.3 | Баранова Е.А. | 0.93 | 2.79
|  | Итого: |  | 3.45 | 10.35 |  | 31 | ул.Пирогова д.5 | Баранова Е.А. | 0.93 | 2.79
Август | 28 | ул.Новикова-Прибоя д.22 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 |  | 32 | ул.Пирогова д.7 | Баранова Е.А. | 0.96 | 2.88
| 29 | ул.Новикова-Прибоя д.24 | Баранова Е.А. | 0.87 | 2.61 |  | 33 | ул.Пирогова д.9 | Баранова Е.А. | 0.94 | 2.82
| 30 | ул.Новикова-Прибоя д.24к.2 | Баранова Е.А. | 1.16 | 3.48 |  | 34 | ул.Пирогова д.13 | Баранова Е.А. | 0.96 | 2.88
| 31 | ул.Новикова-Прибоя д.26 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 |  | 35 | ул.Энгельса д.14 | Баранова Е.А. | 0.93 | 2.79
|  | Итого: |  | 4.33 | 12.99 |  | 36 | ул.Энгельса д.16 | Баранова Е.А. | 0.92 | 2.76
Сентябрь | 32 | ул.Октябрьская д.10/13 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 |  | 37 | ул.Энгельса д.22 | Баранова Е.А. | 1.17 | 3.51
| 33 | ул.Октябрьская д.19 | Баранова Е.А. | 0.63 | 1.89
| 34 | ул.Октябрьская д.25 | Баранова Е.А. | 0.45 | 1.35 |  |  | Итого: |  | 11.62 | 34.86
| 35 | ул.Октябрьская д.36 | Баранова Е.А. | 0.45 | 1.35 |  |  | ВСЕГО: |  | 40.94 | 122.82
| 36 | ул.Октябрьская д.45 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 | Норма времени осмотра 1000м2 кровли -3 ч/ч
| 37 | ул.Октябрьская д.47 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45 | Норма времени осмотра 1000м2 кровли -3 ч/ч
|  | Итого: |  | 4.98 | 14.94
Октябрь | 38 | ул.Октябрьская д.48/16 | Баранова Е.А. | 0.85 | 2.55
| 39 | ул.Октябрьская д.49 | Баранова Е.А. | 1.14 | 3.42
| 40 | ул.Октябрьская д.54 | Баранова Е.А. | 0.72 | 2.16
|  | Итого: |  | 2.71 | 8.13
Ноябрь | 41 | ул.Пирогова д.15 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45
| 42 | ул.Пирогова д.17 | Баранова Е.А. | 1.15 | 3.45
| 43 | ул.Энгельса д.22а | Баранова Е.А. | 0.52 | 1.56
|  | Итого: |  | 2.82 | 8.46
Декабрь | 44 | ул.Энгельса д.27 | Баранова Е.А. | 0.42 | 1.26
| 45 | ул.Энгельса д.29 | Баранова Е.А. | 0.74 | 2.22
| 46 | ул.Энгельса д.41/8 | Баранова Е.А. | 0.85 | 2.55
|  | Итого: |  | 2.01 | 6.03
|  | ВСЕГО: |  | 42.3 | 126.9
Норма времени осмотра 1000м2 кровли - 3ч/ч

## 8
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
С.А.Луценко |  |  | М.П.Луценко
График 2
профилактического осмотра сетей ГВС на чердаках (при нижнем розливе)
в многоэтажных жилых зданиях по ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год.
Месяц | Список осматриваемых | Ответственный | Количество | Трудозатраты
осмотра | домов | мастер | 1000м2 | ч/час
Январь | ул.Бронная , д.7 | Костикова Е.М. | 0.82 | 3.28
| Итого: |  | 0.82 | 3.28
Февраль | ул.Бронная, д.13 | Лабуз С.В. | 1.2 | 4.8
| Итого: |  | 1.2 | 4.8
Март | ул.Магистральная д.13к.2 | Костикова Е.М. | 0.69 | 2.76
| Итого: |  | 0.69 | 2.76
Апрель | ул.Молодёжная д.11к.1 | Костикова Е.М. | 1.3 | 5.2
| Итого: |  | 1.3 | 5.2
Сентябрь | ул.Энгельса д.22 | Костикова Е.М. | 1 | 4
| Итого: |  | 1 | 4
Октябрь | ул.Магистральная д.21 | Костикова Е.М. | 0.87 | 3.48
| Итого: |  | 0.87 | 3.48
Ноябрь | ул.Новикова-Прибоя д.20 | Костикова Е.М. | 0.42 | 1.68
| Итого: |  | 0.42 | 1.68
Декабрь | ул.Октябрьская, д.64/22 | Костикова Е.М. | 1.28 | 5.12
| Итого: |  | 1.28 | 5.12
| ВСЕГО: |  | 7.58 | 30.32
Норма времени осмотра сетей отопления в отопительный период 1000м2 чердаков - 4ч/часа

## 9
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " |  |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
С.А.Луценко |  |  |  | М.П.Луценко
График 3
профилактического осмотра сетей отопления в отопительный период в подвальных
помещениях (чердаках- верхний розлив) по ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год.
Месяц | № | Список осматриваемых | Ответственный | Количество | Трудозатраты
осмотра | п/п | домов | мастер | 1000м2 | ч/час
Январь | 1 | Бронная, д.2 | Костикова Е.М. |  | 0
Февраль | 2 | Бронная, д.2к.1 | Костикова Е.М. | 0.81 | 3.24
Март | 3 | Бронная, д.4 | Костикова Е.М. |  | 0
Октябрь | 4 | Бронная, д.7 | Костикова Е.М. | 1.43 | 5.72
Ноябрь | 5 | Бронная, д.11/37 | Лабуз С.В. | 1.03 | 4.12
Декабрь | 6 | Бронная, д.12 | Костикова Е.М. | 0.7 | 2.8
| 7 | Бронная , д.13 | Лабуз С.В. | 2.32 | 9.28
| 8 | Бронная, д.15/44 | Костикова Е.М. | 1.03 | 4.12
| 9 | Бронная, д.17 | Костикова Е.М. | 0.69 | 2.76
| 10 | Бронная, д.18 | Костикова Е.М. | 0.69 | 2.76
| 11 | Бронная, д.19 | Костикова Е.М. | 0.7 | 2.8
| 12 | Бронная, д.19а | Костикова Е.М. | 0.45 | 1.8
| 13 | Бронная, д.20 | Костикова Е.М. | 0.68 | 2.72
| 14 | Бронная, д.21 | Костикова Е.М. | 0.69 | 2.76
| 15 | Бронная, д.21а | Костикова Е.М. | 0.45 | 1.8
| 16 | Бронная, д.24 | Костикова Е.М. | 0.87 | 3.48
| 17 | Дачная, д.1а | Костикова Е.М. | 0.69 | 2.76
| 18 | Дачная, д.5к.1 | Костикова Е.М. | 0.87 | 3.48
| 19 | Дачная, д.16 | Лабуз С.В. | 0.87 | 3.48
| 20 | Дачная, д16к.1 | Костикова Е.М. | 0.44 | 1.76
| 21 | Дачная, д.18 | Лабуз С.В. | 0.87 | 3.48
| 22 | Дачная, д.24 | Лабуз С.В. | 0.86 | 3.44
| 23 | Дачная, д.26 | Лабуз С.В. | 0.88 | 3.52
| 24 | 1Й Индустриал.пер-к, д.16 | Лабуз С.В. | 1.03 | 4.12
| 25 | Карла Маркса, д.1/6 | Лабуз С.В. | 1.01 | 4.04
| 26 | Карла Маркса, д.3 | Лабуз С.В. | 1.17 | 4.68
| 27 | Карла Маркса, д.3к.2 | Лабуз С.В. | 0.61 | 2.44
| 28 | Карла Маркса, д.4 | Лабуз С.В. | 0.81 | 3.24
| 29 | Карла Маркса, д.12 | Лабуз С.В. | 1.27 | 5.08
| 30 | Культуры, д.2/12 | Лабуз С.В. | 0.44 | 1.76
| 31 | Культуры, д.3 | Лабуз С.В. | 0.28 | 1.12
| 32 | Культуры, д.4 | Лабуз С.В. | 0.25 | 1
| 33 | Культуры, д.6 | Лабуз С.В. | 0.59 | 2.36
| 34 | Магистральная, д.13к.1 | Костикова Е.М. | 1.16 | 4.64
| 35 | Магистральная, д.13к.2 | Костикова Е.М. | 1.34 | 5.36
| 36 | Магистральная, д.14 | Костикова Е.М. | 1.01 | 4.04
| 37 | Магистральная, д.14к.1 | Костикова Е.М. | 0.68 | 2.72
| 38 | Магистральная, д.16к.1 | Костикова Е.М. | 0.67 | 2.68
| 39 | Магистральная, д.18 | Костикова Е.М. | 0.95 | 3.8
| 40 | Магистральная, д.18к.1 | Костикова Е.М. | 0.68 | 2.72
| 41 | Магистральная, д.21 | Костикова Е.М. | 2.54 | 10.16
| 42 | Молодёжная, д.10/25 | Лабуз С.В. | 0.44 | 1.76
| 43 | Молодёжная, д.11к.1 | Лабуз С.В. | 2.51 | 10.04
| 44 | Новикова-Прибоя, д.12 | Лабуз С.В. | 0.87 | 3.48
| 45 | Новикова-Прибоя, д.14 | Лабуз С.В. | 0.87 | 3.48
| 46 | Новикова-Прибоя, д.16 | Лабуз С.В. | 0.86 | 3.44
| 47 | Новикова-Прибоя, д.20 | Лабуз С.В. | 0.8 | 3.2
| 48 | Новикова-Прибоя, д.22 | Лабуз С.В. | 1.28 | 5.12
| 49 | Новикова-Прибоя, д.24 | Лабуз С.В. | 0.69 | 2.76
| 50 | Новикова-Прибоя, д.24 к.2 | Лабуз С.В. | 0.87 | 3.48
| 51 | Новикова-Прибоя, д.26 | Лабуз С.В. | 0.87 | 3.48
| 52 | Октябрьская, д.10/13 | Лабуз С.В. | 1.27 | 5.08
| 53 | Октябрьская, д.19 | Лабуз С.В. | 0.67 | 2.68
| 54 | Октябрьская, д.25 | Лабуз С.В. | 0.57 | 2.28
| 55 | Октябрьская, д.36 | Лабуз С.В. | 0.57 | 2.28
| 56 | Октябрьская, д.42/18 | Лабуз С.В. | 1.03 | 4.12
| 57 | Октябрьская, д.45 | Лабуз С.В. | 1.17 | 4.68
| 58 | Октябрьская, д.47 | Лабуз С.В. | 1.71 | 6.84
| 59 | Октябрьская, д.48/16 | Костикова Е.М. | 1.1 | 4.4
| 60 | Октябрьская, д.49 | Лабуз С.В. | 0.88 | 3.52
| 61 | Октябрьская, д.51/8 | Лабуз С.В. |  | 0
| 62 | Октябрьская, д.53 | Лабуз С.В. |  | 0
| 63 | Октябрьская, д.54 | Костикова Е.М. | 0.55 | 2.2
| 64 | Октябрьская, д.55 | Лабуз С.В. | 0.34 | 1.36
| 65 | Октябрьская, д.57 | Лабуз С.В. |  | 0
| 66 | Октябрьская, д.58к.1 | Лабуз С.В. | 1.59 | 6.36
| 67 | Октябрьская, д.60 | Лабуз С.В. | 1.48 | 5.92
| 68 | Октябрьская, д.60к.1 | Костикова Е.М. | 1.54 | 6.16
| 69 | Октябрьская, д.64/22 | Костикова Е.М. | 2.9 | 11.6
| 70 | Пирогова, д.3 | Лабуз С.В. | 0.81 | 3.24
| 71 | Пирогова, д.5 | Лабуз С.В. | 0.84 | 3.36
| 72 | Пирогова, д.7 | Костикова Е.М. | 0.81 | 3.24
| 73 | Пирогова, д.9 | Костикова Е.М. | 0.87 | 3.48
| 74 | Пирогова, д.13 | Костикова Е.М. | 0.87 | 3.48
| 75 | Пирогова, д.15 | Лабуз С.В. | 0.87 | 3.48
| 76 | Пирогова, д.17 | Лабуз С.В. | 0.86 | 3.44
| 77 | Энгельса, д.14 | Лабуз С.В. | 0.81 | 3.24
| 78 | Энгельса, д.16 | Лабуз С.В. | 0.82 | 3.28
| 79 | Энгельса, д.22 | Лабуз С.В. | 2.07 | 8.28
| 80 | Энгельса, д.22а | Лабуз С.В. |  | 0
| 81 | Энгельса, д.27 | Лабуз С.В. | 0.33 | 1.32
| 82 | Энгельса, д.29 | Лабуз С.В. | 0.44 | 1.76
| 83 | Энгельса, д.41/8 | Костикова Е.М. | 1.18 | 4.72
|  | ВСЕГО: |  | 73.52 | 294.08
Норма времени осмотра сетей отопления в отоп. период 1000м2 подвалов (чердаков - верхний розлив - 4ч/ч)

## 10
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " |  |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
С.А.Луценко |  |  |  | М.П.Луценко
График 4
профилактического осмотра сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации
в техподполье многоэтажных жилых зданий по ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год.
Месяц | № | Список осматриваемых | Ответственный | Количество | Трудозатраты
осмотра | п/п | домов | мастер | 1000м2 | ч/час
Январь | 1 | Бронная д.2 | Костикова Е.М. |  | 0
Март | 2 | Бронная д.2к.1 | Костикова Е.М. | 0.81 | 3.24
Май | 3 | Бронная д.4 | Костикова Е.М. |  | 0
Июль | 4 | Бронная д.7 | Костикова Е.М. | 0.61 | 2.44
Сентябрь | 5 | Бронная д.11/37 | Лабуз С.В. | 1.03 | 4.12
Ноябрь | 6 | Бронная д.13 | Лабуз С.В. | 1.12 | 4.48
| 7 | Бронная д.15/44 | Лабуз С.В. | 1.03 | 4.12
| 8 | Магистральная д.14 | Костикова Е.М. | 1.01 | 4.04
| 9 | Магистральная д.14к.1 | Костикова Е.М. | 0.68 | 2.72
| 10 | Магистральная д.16к.1 | Костикова Е.М. | 0.67 | 2.68
| 11 | Магистральная д.18 | Костикова Е.М. | 0.95 | 3.8
| 12 | Магистральная д.18к.1 | Костикова Е.М. | 0.68 | 2.72
| 13 | Магистральная д.21 | Костикова Е.М. | 1.67 | 6.68
| 14 | Молодежная 11к.1 | Костикова Е.М. | 1.25 | 5
| 15 | Октябрьская д.19 | Костикова Е.М. | 0.11 | 0.44
| 16 | Октябрьская д.55 | Лабуз С.В. | 0.34 | 1.36
| 17 | Октябрьская д.58к.1 | Лабуз С.В. | 1.59 | 6.36
| 18 | Октябрьская д.60к.1 | Лабуз С.В. | 1.54 | 6.16
| 19 | Октябрьская д.64/22 | Костикова Е.М. | 1.61 | 6.44
| 20 | Пирогова д.3 | Костикова Е.М. | 0.81 | 3.24
| 21 | Энгельса д.22 | Лабуз С.В. | 1.08 | 4.32
|  |  |  | 18.59 | 74.36
Февраль | 22 | Дачная д.16к.1 | Лабуз С.В. | 0.44 | 1.76
Апрель | 23 | 1Й Индустриал.пер. д.16 | Костикова Е.М. | 1.03 | 4.12
Июнь | 24 | Карла Маркса д.1/6 | Лабуз С.В. | 0.19 | 0.76
Август | 25 | Карла Маркса д.3 | Лабуз С.В. | 0.35 | 1.4
Октябрь | 26 | Карла Маркса д.3к.2 | Лабуз С.В. | 0.61 | 2.44
| 27 | Карла Маркса д.4 | Лабуз С.В. | 0.81 | 3.24
| 28 | Магистральная д.13к.1 | Лабуз С.В. | 1.16 | 4.64
| 29 | Магистральная д.13к.2 | Костикова Е.М. | 0.64 | 2.56
| 30 | Новикова-Прибоя д.20 | Костикова Е.М. | 0.38 | 1.52
| 31 | Октябрьская д.25 | Лабуз С.В. | 0.25 | 1
| 32 | Октябрьская д.36 | Лабуз С.В. | 0.27 | 1.08
| 33 | Октябрьская д.42/18 | Лабуз С.В. | 1.03 | 4.12
| 34 | Октябрьская д.45 | Лабуз С.В. | 0.35 | 1.4
| 35 | Октябрьская д.47 | Лабуз С.В. | 0.83 | 3.32
| 36 | Октябрьская д.48/16 | Лабуз С.В. | 0.51 | 2.04
| 37 | Октябрьская д.60 | Костикова Е.М. | 1.48 | 5.92
| 38 | Пирогова д.5 | Костикова Е.М. | 0.84 | 3.36
| 39 | Пирогова д.7 | Лабуз С.В. | 0.81 | 3.24
| 40 | Пирогова д.9 | Костикова Е.М. | 0.87 | 3.48
| 41 | Пирогова д.13 | Костикова Е.М. | 0.87 | 3.48
| 42 | Энгельса д.14 | Костикова Е.М. | 0.81 | 3.24
| 43 | Энгельса д.16 | Лабуз С.В. | 0.82 | 3.28
| 44 | Энгельса д.22а | Лабуз С.В. | 0.42 | 1.68
| 45 | Энгельса д.41/8 | Костикова Е.М. | 0.56 | 2.24
|  |  |  | 16.33 | 65.32
|  | ИТОГО: |  | 34.92 | 139.68
Норма времени осмотра сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации 1000м2 техподполий
многоэтажных жилых зданий - 4 ч/час.

## 11
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " |  |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
С.А.Луценко |  |  |  | М.П.Луценко
График 5
профилактического осмотра вентиляционных каналов и шахт по ООО "ЖЭУ №10"
на 2023 год.
Месяц | № | Список осматриваемых | Ответственный | Количество | Трудозатраты
осмотра | п/п | домов | мастер | 1000м2 ж/пл. | ч/час
Январь | 1 | ул.Бронная д.2 | Баранова Е.А. | 2.21 | 8.84
| 2 | ул.Бронная д.2к1 | Баранова Е.А. | 1.9 | 7.6
| 3 | ул.Бронная д.4 | Баранова Е.А. | 2.24 | 8.96
| 4 | ул.Бронная д.7 | Баранова Е.А. | 1.94 | 7.76
| 5 | ул.Бронная д.11/37 | Баранова Е.А. | 3.01 | 12.04
| 6 | ул.Бронная д.12 | Баранова Е.А. | 0.97 | 3.88
|  | Итого: |  | 12.27 | 49.08
Февраль | 7 | ул.Бронная д.13 | Баранова Е.А. | 2.69 | 10.76
| 8 | ул.Бронная д.15/44 | Баранова Е.А. | 3.02 | 12.08
| 9 | ул.Бронная д.17 | Баранова Е.А. | 1.33 | 5.32
| 10 | ул.Бронная д.18 | Баранова Е.А. | 1.36 | 5.44
| 11 | ул.Бронная д.19 | Баранова Е.А. | 1.34 | 5.36
| 12 | ул.Бронная д.19а | Баранова Е.А. | 0.86 | 3.44
|  | Итого: |  | 10.6 | 42.4
Март | 13 | ул.Бронная д.20 | Баранова Е.А. | 1.4 | 5.6
| 14 | ул.Бронная д.21 | Баранова Е.А. | 1.34 | 5.36
| 15 | ул.Бронная д.21а | Баранова Е.А. | 0.84 | 3.36
| 16 | ул.Бронная д.24 | Баранова Е.А. | 1.71 | 6.84
| 17 | ул.Дачная д.1а | Баранова Е.А. | 1.36 | 5.44
| 18 | ул.Дачная д.5к.1 | Баранова Е.А. | 1.68 | 6.72
| 19 | ул.Дачная д.16 | Баранова Е.А. | 1.6 | 6.4
| 20 | ул.Дачная д.16к.1 | Баранова Е.А. | 1.19 | 4.76
|  | Итого: |  | 11.12 | 44.48
Апрель | 21 | ул.Дачная д.18 | Баранова Е.А. | 1.69 | 6.76
| 22 | ул.Дачная д.24 | Баранова Е.А. | 1.95 | 7.8
| 23 | ул.Дачная д.26 | Баранова Е.А. | 1.95 | 7.8
| 24 | ул.1-й Индустриал.пер-к д.16 | Баранова Е.А. | 3.03 | 12.12
| 25 | ул.Карла Маркса д.1/6 | Баранова Е.А. | 1.7 | 6.8
| 26 | ул.Карла Маркса д.3 | Баранова Е.А. | 1.5 | 6
| 27 | ул.Карла Маркса д.3к.2 | Баранова Е.А. | 2.38 | 9.52
|  | Итого: |  | 14.2 | 56.8
Май | 28 | ул.Карла Маркса д.4 | Баранова Е.А. | 2.43 | 9.72
| 29 | ул.Карла Маркса д.12 | Баранова Е.А. | 1.61 | 6.44
| 30 | ул.Культуры д.2/12 | Баранова Е.А. | 0.59 | 2.36
| 31 | ул.Культуры д.3 | Баранова Е.А. | 0.3 | 1.2
| 32 | ул.Культуры д.4 | Баранова Е.А. | 0.38 | 1.52
| 33 | ул.Культуры д.6 | Баранова Е.А. | 0.62 | 2.48
|  | Итого: |  | 5.93 | 23.72
Июнь | 34 | ул.Магистральная д.13к.1 | Баранова Е.А. | 3.22 | 12.88
| 35 | ул.Магистральная д.13к.2 | Баранова Е.А. | 2.49 | 9.96
| 36 | ул.Магистральная д.14 | Баранова Е.А. | 2.25 | 9
| 37 | ул.Магистральная д.14к.1 | Баранова Е.А. | 1.51 | 6.04
| 38 | ул.Магистральная д.16к.1 | Баранова Е.А. | 1.51 | 6.04
| 39 | ул.Магистральная д.18 | Баранова Е.А. | 2.55 | 10.2
|  | Итого: |  | 13.53 | 54.12
Июль | 40 | ул.Магистральная д.18к.1 | Баранова Е.А. | 1.45 | 5.8
| 41 | ул.Магистральная д.21 | Баранова Е.А. | 6.33 | 25.32
| 42 | ул.Молодёжная д.10/25 | Баранова Е.А. | 0.61 | 2.44
| 43 | ул.Молодёжная д.11к.1 | Баранова Е.А. | 2.88 | 11.52
| 44 | ул.Новикова-Прибоя д.12 | Баранова Е.А. | 2.07 | 8.28
| 45 | ул.Новикова-Прибоя д.14 | Баранова Е.А. | 2.18 | 8.72
| 46 | ул.Новикова-Прибоя д.16 | Баранова Е.А. | 2.15 | 8.6
|  | Итого: |  | 17.67 | 70.68
Август | 47 | ул.Новикова-Прибоя д.20 | Баранова Е.А. | 0.9 | 3.6
| 48 | ул.Новикова-Прибоя д.22 | Баранова Е.А. | 2.19 | 8.76
| 49 | ул.Новикова-Прибоя д.24 | Баранова Е.А. | 1.71 | 6.84
| 50 | ул.Новикова-Прибоя д.24к.2 | Баранова Е.А. | 2.15 | 8.6
| 51 | ул.Новикова-Прибоя д.26 | Баранова Е.А. | 2.03 | 8.12
| 52 | ул.Октябрьская д.10/13 | Баранова Е.А. | 1.92 | 7.68
| 53 | ул.Октябрьская д.19 | Баранова Е.А. | 0.5 | 2
| 54 | ул.Октябрьская д.25 | Баранова Е.А. | 0.28 | 1.12
| 55 | ул.Октябрьская д.36 | Баранова Е.А. | 0.26 | 1.04
| 56 | ул.Октябрьская д.42/18 | Баранова Е.А. | 3.05 | 12.2
|  | Итого: |  | 14.99 | 59.96
Сентябрь | 57 | ул.Октябрьская д.45 | Баранова Е.А. | 1.74 | 6.96
| 58 | ул.Октябрьская д.47 | Баранова Е.А. | 1.95 | 7.8
| 59 | ул.Октябрьская д.48/16 | Баранова Е.А. | 0.81 | 3.24
| 60 | ул.Октябрьская д.49 | Баранова Е.А. | 1.96 | 7.84
| 61 | ул.Октябрьская д.51/8 | Баранова Е.А. | 1.19 | 4.76
| 62 | ул.Октябрьская д.53 | Баранова Е.А. | 2.19 | 8.76
|  | Итого: |  | 9.84 | 39.36
Октябрь | 63 | ул.Октябрьская д.54 | Баранова Е.А. | 0.76 | 3.04
| 64 | ул.Октябрьская д.55 | Баранова Е.А. | 1.72 | 6.88
| 65 | ул.Октябрьская д.57 | Баранова Е.А. | 2.28 | 9.12
| 66 | ул.Октябрьская д.58к.1 | Баранова Е.А. | 4.56 | 18.24
| 67 | ул.Октябрьская д.60 | Баранова Е.А. | 4.07 | 16.28
| 68 | ул.Октябрьская д.60к.1 | Баранова Е.А. | 4.57 | 18.28
|  | Итого: |  | 17.96 | 71.84
Ноябрь | 69 | ул.Октябрьская д.64/22 | Баранова Е.А. | 6.41 | 25.64
| 70 | ул.Пирогова д.3 | Баранова Е.А. | 2.42 | 9.68
| 71 | ул.Пирогова д.5 | Баранова Е.А. | 2.41 | 9.64
| 72 | ул.Пирогова д.7 | Баранова Е.А. | 2.44 | 9.76
| 73 | ул.Пирогова д.9 | Баранова Е.А. | 2.71 | 10.84
| 74 | ул.Пирогова д.13 | Баранова Е.А. | 2.71 | 10.84
|  | Итого: |  | 19.1 | 76.4
Декабрь | 75 | ул.Пирогова д.15 | Баранова Е.А. | 2.18 | 8.72
| 76 | ул.Пирогова д.17 | Баранова Е.А. | 2.08 | 8.32
| 77 | ул.Энгельса д.14 | Баранова Е.А. | 2 | 8
| 78 | ул.Энгельса д.16 | Баранова Е.А. | 2 | 8
| 79 | ул.Энгельса д.22 | Баранова Е.А. | 4.7 | 18.8
| 80 | ул.Энгельса д.22а | Баранова Е.А. | 1.5 | 6
| 81 | ул.Энгельса д.27 | Баранова Е.А. | 0.48 | 1.92
| 82 | ул.Энгельса д.29 | Баранова Е.А. | 0.61 | 2.44
| 83 | ул.Энгельса д.41/8 | Баранова Е.А. | 0.84 | 3.36
|  | Итого: |  | 16.39 | 65.56
|  | ВСЕГО: |  | 163.6 | 654.4
Норма времени осмотра вент.каналов и шахт многоэтажных зданий на 1000м2 жилой площади - 4ч/ч

## 12
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
С.А.Луценко |  |  | М.П.Луценко
График 6А
профилактического осмотра общедомовых электрических сетей в технических
подпольях, подвалах и чердаках по ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год.
Месяц | Список осматриваемых | Ответственный | Количество | Трудозатраты
осмотра | домов | мастер | 1000м2 | ч/час
Январь | ул.Бронная д.2 | Баранова Е.А. |  | 0
Июль | ул.Бронная д.2к.1 | Баранова Е.А. | 0.81 | 1.62
| ул.Бронная д.4 | Баранова Е.А. |  | 0
| ул.Бронная д.7 | Баранова Е.А. | 1.43 | 2.86
| ул.Бронная д.11/37 | Баранова Е.А. | 1.03 | 2.06
| ул.Бронная д.12 | Баранова Е.А. | 0.7 | 1.4
| ул.Бронная д.13 | Баранова Е.А. | 2.32 | 4.64
| ул.Бронная д.15/44 | Баранова Е.А. | 1.03 | 2.06
| ул.Бронная д.17 | Баранова Е.А. | 0.69 | 1.38
| ул.Бронная д.18 | Баранова Е.А. | 0.69 | 1.38
| ул.Бронная д.19 | Баранова Е.А. | 0.7 | 1.4
| ул.Бронная д.19а | Баранова Е.А. | 0.45 | 0.9
| Итого: |  | 9.85 | 19.7
Февраль | ул.Бронная д.20 | Баранова Е.А. | 0.68 | 1.36
Август | ул.Бронная д.21 | Баранова Е.А. | 0.69 | 1.38
| ул.Бронная д.21а | Баранова Е.А. | 0.45 | 0.9
| ул.Бронная д.24 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Дачная д.1а | Баранова Е.А. | 0.69 | 1.38
| ул.Дачная д.5к.1 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Дачная д.16 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Дачная д.16к.1 | Баранова Е.А. | 0.44 | 0.88
| ул.Дачная д.18 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Дачная д.24 | Баранова Е.А. | 0.86 | 1.72
| ул.Дачная д.26 | Баранова Е.А. | 0.88 | 1.76
| ул.1-й Индустриал. пер-к д.16 | Баранова Е.А. | 1.03 | 2.06
| ул.Карла Маркса д.1/6 | Баранова Е.А. | 1.01 | 2.02
| Итого: |  | 10.21 | 20.42
Март | ул.Карла Маркса д.3 | Баранова Е.А. | 1.17 | 2.34
Сентябрь | ул.Карла Маркса д.3к.2 | Баранова Е.А. | 0.61 | 1.22
| ул.Карла Маркса д.4 | Баранова Е.А. | 0.81 | 1.62
| ул.Карла Маркса д.12 | Баранова Е.А. | 1.27 | 2.54
| ул.Культуры д2/12 | Баранова Е.А. | 0.44 | 0.88
| ул.Культуры д3 | Баранова Е.А. | 0.28 | 0.56
| ул.Культуры д.4 | Баранова Е.А. | 0.25 | 0.5
| ул.Культуры д.6 | Баранова Е.А. | 0.59 | 1.18
| ул.Магистральная д.13к.1 | Баранова Е.А. | 1.16 | 2.32
| ул.Магистральная д.13к.2 | Баранова Е.А. | 1.34 | 2.68
| ул.Магистральная д.14 | Баранова Е.А. | 1.01 | 2.02
| ул.Магистральная д.14к.1 | Баранова Е.А. | 0.68 | 1.36
| ул.Магистральная д.16к.1 | Баранова Е.А. | 0.67 | 1.34
| Итого: |  | 10.28 | 20.56
| ул.Магистральная д.18 | Баранова Е.А. | 0.95 | 1.9
Апрель | ул.Магистральная д.18к.2 | Баранова Е.А. | 0.68 | 1.36
Октябрь | ул.Магистральная д.21 | Баранова Е.А. | 2.54 | 5.08
| ул.Молодёжная д.10/25 | Баранова Е.А. | 0.44 | 0.88
| ул.Молодёжная д.11к.1 | Баранова Е.А. | 2.51 | 5.02
| ул.Новикова-Прибоя д.12 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Новикова-Прибоя д.14 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Новикова-Прибоя д.16 | Баранова Е.А. | 0.86 | 1.72
| ул.Новикова-Прибоя д.20 | Баранова Е.А. | 0.8 | 1.6
| ул.Новикова-Прибоя д.22 | Баранова Е.А. | 1.28 | 2.56
| ул.Новикова-Прибоя д.24 | Баранова Е.А. | 0.69 | 1.38
| ул.Новикова-Прибоя д.24к.2 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Новикова-Прибоя д.26 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Октябрьская д.10/13 | Баранова Е.А. | 1.27 | 2.54
| ул.Октябрьская д.19 | Баранова Е.А. | 0.67 | 1.34
| ул.Октябрьская д.25 | Баранова Е.А. | 0.57 | 1.14
| ул.Октябрьская д.36 | Баранова Е.А. | 0.57 | 1.14
| Итого: |  | 17.31 | 34.62
Май | ул.Октябрьская д.42/18 | Баранова Е.А. | 1.03 | 2.06
Ноябрь | ул.Октябрьская д.45 | Баранова Е.А. | 1.17 | 2.34
| ул.Октябрьская д.47 | Баранова Е.А. | 1.71 | 3.42
| ул.Октябрьская д.48/16 | Баранова Е.А. | 1.1 | 2.2
| ул.Октябрьская д.49 | Баранова Е.А. | 0.88 | 1.76
| ул.Октябрьская д.51/8 | Баранова Е.А. |  | 0
| ул.Октябрьская д.53 | Баранова Е.А. |  | 0
| ул.Октябрьская д.54 | Баранова Е.А. | 0.55 | 1.1
| ул.Октябрьская д.55 | Баранова Е.А. | 0.34 | 0.68
| ул.Октябрьская д.57 | Баранова Е.А. |  | 0
| ул.Октябрьская д.58к.1 | Баранова Е.А. | 1.59 | 3.18
| ул.Октябрьская д.60 | Баранова Е.А. | 1.48 | 2.96
| Итого: |  | 9.85 | 19.7
Июнь | ул.Октябрьская д.60к.1 | Баранова Е.А. | 1.54 | 3.08
Декабрь | ул.Октябрьская д.64/22 | Баранова Е.А. | 2.9 | 5.8
| ул.Пирогова д.3 | Баранова Е.А. | 0.81 | 1.62
| ул.Пирогова д.5 | Баранова Е.А. | 0.84 | 1.68
| ул.Пирогова д.7 | Баранова Е.А. | 0.81 | 1.62
| ул.Пирогова д.9 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Пирогова д.13 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Пирогова д.15 | Баранова Е.А. | 0.87 | 1.74
| ул.Пирогова д.17 | Баранова Е.А. | 0.86 | 1.72
| ул.Энгельса д.14 | Баранова Е.А. | 0.81 | 1.62
| ул.Энгельса д.16 | Баранова Е.А. | 0.82 | 1.64
| ул.Энгельса д.22 | Баранова Е.А. | 2.07 | 4.14
| ул.Энгельса д.22а | Баранова Е.А. | 0.74 | 1.48
| ул.Энгельса д.27 | Баранова Е.А. | 0.33 | 0.66
| ул.Энгельса д.29 | Баранова Е.А. | 0.44 | 0.88
| ул.Энгельса д.41/8 | Баранова Е.А. | 1.18 | 2.36
| Итого: |  | 16.76 | 33.52
| ВСЕГО: |  | 74.26 | 148.52
Норма времени осмотра электрических сетей 1000м2 техподполий, подвалов и чердаков - 2 ч/час

## 13
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
С.А.Луценко |  |  | М.П.Луценко
График 6Б
профилактического осмотра общедомовых электрических сетей л/площадок
по ООО "ЖЭУ №10" на 2023 год.
Месяц | Список осматриваемых | Ответственный | Количество | Трудозатраты
осмотра | домов | мастер | л/кл. | ч/час
Январь | ул.Бронная д.2 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
Июль | ул.Бронная д.2к.1 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Бронная д.4 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Бронная д.7 | Баранова Е.А. | 15 | 1.35
| ул.Бронная д.11/37 | Баранова Е.А. | 30 | 2.7
| ул.Бронная д.12 | Баранова Е.А. | 12 | 1.08
| ул.Бронная д.13 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Бронная д.15/44 | Баранова Е.А. | 30 | 2.7
| ул.Бронная д.17 | Баранова Е.А. | 12 | 1.08
| ул.Бронная д.18 | Баранова Е.А. | 12 | 1.08
| ул.Бронная д.19 | Баранова Е.А. | 12 | 1.08
| ул.Бронная д.19а | Баранова Е.А. | 8 | 0.72
| Итого: |  | 211 | 18.99
Февраль | ул.Бронная д.20 | Баранова Е.А. | 12 | 1.08
Август | ул.Бронная д.21 | Баранова Е.А. | 12 | 1.08
| ул.Бронная д.21а | Баранова Е.А. | 8 | 0.72
| ул.Бронная д.24 | Баранова Е.А. | 16 | 1.44
| ул.Дачная д.1а | Баранова Е.А. | 12 | 1.08
| ул.Дачная д.5к.1 | Баранова Е.А. | 16 | 1.44
| ул.Дачная д.16 | Баранова Е.А. | 16 | 1.44
| ул.Дачная д.16к1 | Баранова Е.А. | 10 | 0.9
| ул.Дачная д.18 | Баранова Е.А. | 16 | 1.44
| ул.Дачная д.24 | Баранова Е.А. | 16 | 1.44
| ул.Дачная д.26 | Баранова Е.А. | 16 | 1.44
| ул.1-й Индустриал. пер-к д.16 | Баранова Е.А. | 30 | 2.7
| ул.Карла Маркса д.1/6 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| Итого: |  | 200 | 18
Март | ул.Карла Маркса д.3 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
Сентябрь | ул.Карла Маркса д.3к.2 | Баранова Е.А. | 18 | 1.62
| ул.Карла Маркса д.4 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Карла Маркса д.12 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Культуры д2/12 | Баранова Е.А. | 9 | 0.81
| ул.Культуры д3 | Баранова Е.А. | 4 | 0.36
| ул.Культуры д.4 | Баранова Е.А. | 6 | 0.54
| ул.Культуры д.6 | Баранова Е.А. | 9 | 0.81
| ул.Магистральная д.13к.1 | Баранова Е.А. | 25 | 2.25
| ул.Магистральная д.13к.2 | Баранова Е.А. | 18 | 1.62
| ул.Магистральная д.14 | Баранова Е.А. | 30 | 2.7
| ул.Магистральная д.14к.1 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Магистральная д.16к.1 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| Итого: |  | 219 | 19.71
Апрель | ул.Магистральная д.18 | Баранова Е.А. | 40 | 3.6
Октябрь | ул.Магистральная д.18к.2 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Магистральная д.21 | Баранова Е.А. | 45 | 4.05
| ул.Молодёжная д.10/25 | Баранова Е.А. | 9 | 0.81
| ул.Молодёжная д.11к.1 | Баранова Е.А. | 40 | 3.6
| ул.Новикова-Прибоя д.12 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Новикова-Прибоя д.14 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Новикова-Прибоя д.16 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Новикова-Прибоя д.20 | Баранова Е.А. | 10 | 0.9
| ул.Новикова-Прибоя д.22 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Новикова-Прибоя д.24 | Баранова Е.А. | 15 | 1.35
| ул.Новикова-Прибоя д.24к.2 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Новикова-Прибоя д.26 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Октябрьская д.10/13 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Октябрьская д.19 | Баранова Е.А. | 2 | 0.18
| ул.Октябрьская д.25 | Баранова Е.А. | 2 | 0.18
| ул.Октябрьская д.36 | Баранова Е.А. | 2 | 0.18
| Итого: |  | 325 | 29.25
Май | ул.Октябрьская д.42/18 | Баранова Е.А. | 30 | 2.7
Ноябрь | ул.Октябрьская д.45 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Октябрьская д.47 | Баранова Е.А. | 16 | 1.44
| ул.Октябрьская д.48/16 | Баранова Е.А. | 6 | 0.54
| ул.Октябрьская д.49 | Баранова Е.А. | 16 | 1.44
| ул.Октябрьская д.51/8 | Баранова Е.А. | 10 | 0.9
| ул.Октябрьская д.53 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Октябрьская д.54 | Баранова Е.А. | 9 | 0.81
| ул.Октябрьская д.55 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Октябрьская д.57 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Октябрьская д.58к.1 | Баранова Е.А. | 50 | 4.5
| ул.Октябрьская д.60 | Баранова Е.А. | 40 | 3.6
| Итого: |  | 257 | 23.13
Июнь | ул.Октябрьская д.60к.1 | Баранова Е.А. | 50 | 4.5
Декабрь | ул.Октябрьская д.64/22 | Баранова Е.А. | 45 | 4.05
| ул.Пирогова д.3 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Пирогова д.5 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Пирогова д.7 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Пирогова д.9 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Пирогова д.13 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Пирогова д.15 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Пирогова д.17 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Энгельса д.14 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Энгельса д.16 | Баранова Е.А. | 20 | 1.8
| ул.Энгельса д.22 | Баранова Е.А. | 36 | 3.24
| ул.Энгельса д.22а | Баранова Е.А. | 6 | 0.54
| ул.Энгельса д.27 | Баранова Е.А. | 3 | 0.27
| ул.Энгельса д.29 | Баранова Е.А. | 9 | 0.81
| ул.Энгельса д.41/8 | Баранова Е.А. | 6 | 0.54
| Итого: |  | 335 | 30.15
| ВСЕГО: |  | 1547 | 139.23
Норма времени осмотра на лестничных клетках - 0,09 ч/час

## 14
Вернутся на главную страницу
" С О Г Л А С О В А Н О " |  |  | " У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Главный инженер ООО "ЖЭУ №10" |  |  | Директор ООО "ЖЭУ №10"
С.А.Луценко |  |  | М.П.Луценко
Г Р А Ф И К 6В
профилактического осмотра ВРУ, вводных и этажных шкафов по ООО "ЖЭУ №10"
на 2023 год.
Месяц | Список осматриваемых | Ответственный | Количество | Трудозатраты
осмотра | домов | мастер | шт | ч/час
Январь | ул.Бронная д.2 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
Июль | ул.Бронная д.2к.1 | Баранова Е.А. | 18 | 9
| ул.Бронная д.4 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Бронная д.7 | Баранова Е.А. | 31 | 15.5
| ул.Бронная д.11/37 | Баранова Е.А. | 31 | 15.5
| ул.Бронная д.12 | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Бронная д.13 | Баранова Е.А. | 41 | 20.5
| ул.Бронная д.15/44 | Баранова Е.А. | 31 | 15.5
| ул.Бронная д.17 | Баранова Е.А. | 13 | 6.5
| ул.Бронная д.18 | Баранова Е.А. | 13 | 6.5
| ул.Бронная д.19 | Баранова Е.А. | 13 | 6.5
| ул.Бронная д.19а | Баранова Е.А. | 9 | 4.5
| Итого: |  | 243 | 121.5
Февраль | ул.Бронная д.20 | Баранова Е.А. | 13 | 6.5
Август | ул.Бронная д.21 | Баранова Е.А. | 13 | 6.5
| ул.Бронная д.21а | Баранова Е.А. | 9 | 4.5
| ул.Бронная д.24 | Баранова Е.А. | 17 | 8.5
| ул.Дачная д.1а | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Дачная д.5к.1 | Баранова Е.А. | 17 | 8.5
| ул.Дачная д.16 | Баранова Е.А. | 17 | 8.5
| ул.Дачная д.16к1 | Баранова Е.А. | 11 | 5.5
| ул.Дачная д.18 | Баранова Е.А. | 17 | 8.5
| ул.Дачная д.24 | Баранова Е.А. | 17 | 8.5
| ул.Дачная д.26 | Баранова Е.А. | 17 | 8.5
| ул.1-й Индустриал. пер-к д.16 | Баранова Е.А. | 31 | 15.5
| ул.Карла Маркса д.1/6 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| Итого: |  | 201 | 100.5
Март | ул.Карла Маркса д.3 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
Сентябрь | ул.Карла Маркса д.3к.2 | Баранова Е.А. | 37 | 18.5
| ул.Карла Маркса д.4 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Карла Маркса д.12 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Культуры д2/12 | Баранова Е.А. | 10 | 5
| ул.Культуры д3 | Баранова Е.А. | 5 | 2.5
| ул.Культуры д.4 | Баранова Е.А. | 7 | 3.5
| ул.Культуры д.6 | Баранова Е.А. | 10 | 5
| ул.Магистральная д.13к.1 | Баранова Е.А. | 26 | 13
| ул.Магистральная д.13к.2 | Баранова Е.А. | 19 | 9.5
| ул.Магистральная д.14 | Баранова Е.А. | 31 | 15.5
| ул.Магистральная д.14к.1 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Магистральная д.16к.1 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| Итого: |  | 250 | 125
Апрель | ул.Магистральная д.18 | Баранова Е.А. | 42 | 21
Октябрь | ул.Магистральная д.18к.2 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Магистральная д.21 | Баранова Е.А. | 47 | 23.5
| ул.Молодёжная д.10/25 | Баранова Е.А. | 10 | 5
| ул.Молодёжная д.11к.1 | Баранова Е.А. | 84 | 42
| ул.Новикова-Прибоя д.12 | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Новикова-Прибоя д.14 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Новикова-Прибоя д.16 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Новикова-Прибоя д.20 | Баранова Е.А. | 11 | 5.5
| ул.Новикова-Прибоя д.22 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Новикова-Прибоя д.24 | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Новикова-Прибоя д.24к.2 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Новикова-Прибоя д.26 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Октябрьская д.10/13 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Октябрьская д.19 | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Октябрьская д.25 | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Октябрьская д.36 | Баранова Е.А. | 3 | 1.5
| Итого: |  | 348 | 174
Май | ул.Октябрьская д.42/18 | Баранова Е.А. | 31 | 15.5
Ноябрь | ул.Октябрьская д.45 | Баранова Е.А. | 17 | 8.5
| ул.Октябрьская д.47 | Баранова Е.А. | 17 | 8.5
| ул.Октябрьская д.48/16 | Баранова Е.А. | 7 | 3.5
| ул.Октябрьская д.49 | Баранова Е.А. | 17 | 8.5
| ул.Октябрьская д.51/8 | Баранова Е.А. | 11 | 5.5
| ул.Октябрьская д.53 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Октябрьская д.54 | Баранова Е.А. | 10 | 5
| ул.Октябрьская д.55 | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Октябрьская д.57 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Октябрьская д.58к.1 | Баранова Е.А. | 52 | 26
| ул.Октябрьская д.60 | Баранова Е.А. | 42 | 21
| Итого: |  | 247 | 123.5
Июнь | ул.Октябрьская д.60к.1 | Баранова Е.А. | 52 | 26
Декабрь | ул.Октябрьская д.64/22 | Баранова Е.А. | 47 | 23.5
| ул.Пирогова д.3 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Пирогова д.5 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Пирогова д.7 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Пирогова д.9 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Пирогова д.13 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Пирогова д.15 | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Пирогова д.17 | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Энгельса д.14 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Энгельса д.16 | Баранова Е.А. | 21 | 10.5
| ул.Энгельса д.22 | Баранова Е.А. | 74 | 37
| ул.Энгельса д.22а | Баранова Е.А. | 1 | 0.5
| ул.Энгельса д.27 | Баранова Е.А. | 2 | 1
| ул.Энгельса д.29 | Баранова Е.А. | 10 | 5
| ул.Энгельса д.41/8 | Баранова Е.А. | 7 | 3.5
| Итого: |  | 342 | 171
| ВСЕГО: |  | 1631 | 815.5
Норма времени осмотра электрических сетей, ВРУ, вводные и этажные шкафы на 1 ед. - 0,5 ч/час