## Мет
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ЖСК "Металл" |  |  |  | Директор ООО "Потенциал"
| Труфанова Т.Н. |  |  | Хренов Д.В.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
по подготовке дома № 26 к.1 по ул. Зубковой (ТСЖ "Металл") на 2019 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проверка вент.каналов | 502 | кв. | январь
4 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 502 | кв. | февраль-май
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Подготовка элеваторных узлов | 14 | шт. | июнь-авг.
7 | Проф. ремонт вентилей ø 20 мм | 160 | шт. | июнь-авг.
8 | Смена вентилей д. 20, 25 мм | 14 | шт. | май-сент.
9 | Смена труб отопления (материал ТСЖ) д.20 | 160 | м/п
10 | Слив и наполнение системы отопл. | 124077 | м3 | май, октябрь
11 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 168 | кран Маевск. | октябрь
12 | Остекление лестничных клеток | 10 | м2 | ноябрь
13 | Ремонт и покраска детского оборуд. | 60 | м2 | апрель-май
14 | Ремонт межпанельных швов | 50 | м/п | сентябрь-октябрь
15 | Ремонт ступеней входов в подъезды | 5 | шт. | апрель-май
16 | Устройство урн для мусора | 4 | шт. | апрель-май
17 | Покраска входных групп | 252 | м2 | апрель-май
18 | Покраска козырьков входных групп | 128.8 | м2 | апрель-май
19 | Ремонт отмостки подъезд № 8 | 20 | м2 | август-сентябрь
20 | Устройство пешеходной дорожки у подъезда № 14 | 40 | м2 | август-сентябрь
21 | Устройство поручней у пешеходной дорожки | 40 | м/п | август-сентябрь
22 | Устройство решётчатых дверей выхода на чердак из проф.трубы | 45 | м2 | февраль-октябрь
23 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Мастер ООО "Потенциал" |  |  | Зуев С.А.