## Хол-2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ТСЖ "Холодильщик-2" |  | Директор ООО "Потенциал"
| Климентовский А.Б. |  |  | Хренов Д.В
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 50 по ул. Новосёлов (ТСЖ "Холодильщик-2") на 2021 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 332 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 332 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6160 м/п 475 м/п 216 м/п | труба д.20 д.25-32 д.50 | июнь-июль
6 | Подготовка элеваторных узлов | 9 | шт. | июнь-авг.
7 | Слив и наполнение системы отопления | 82881 | м3 | май, октябрь
8 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 108 | кран Маевск. | октябрь
9 | Остекление лестничных клеток | 4 | м2 | ноябрь
10 | Ремонт кровли | 50 | м2 | май-август
11 | Ремонт межпанельных швов | 30 | м/п | сентябрь-октябрь
12 | Покраска 2-9 этажей подъездов № 2,7
| Покраска поверхностей по металлу | 151.6444 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 643.5556 | м2
| Побелка потолка по бетону | 414.2222 | м2
| Побелка стен по бетону | 517.3333 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 9.6 | м2
13 | Покраска входных групп под. 1-9 | 162 | м2 | апрель-май
14 | Покраска козырьков входных групп | 82.8 | м2 | апрель-май
15 | Замена светильников с люм.лампами Ру=0,02 кВт | 60 | шт. | февраль-декабрь
16 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Мастер ООО "Потенциал" |  |  | Зуев С.А.