## Мет
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ЖСК "Металл" |  |  |  | Директор ООО "Потенциал"
| Труфанова Т.Н. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
по подготовке дома № 26 к.1 по ул. Зубковой (ТСЖ "Металл") на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проверка вент.каналов | 502 | кв. | апрель,август,декабрь
4 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 502 | кв. | январь - февраль
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Подготовка элеваторных узлов | 14 | шт. | июнь-авг.
7 | Проф. ремонт вентилей ø 20 мм | 160 | шт. | июнь-авг.
8 | Смена вентилей д. 20, 25 мм | 12 | шт. | май-сент.
9 | Слив и наполнение системы отопл. | 124077 | м3 | май, октябрь
10 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 168 | кран Маевск. | октябрь
11 | Ремонт кровли | 100 | м2 | май-август
12 | Ремонт кровли балконного козырька кв. 33 | 1 | шт. | август-сентябрь
13 | Замена стояков ГВС на п/пропилен 6,8,10,11 под. 4 шт. | 160 | м/п
14 | Замена стояка отопления 9 под. кухня-кухня | 70 | м/п
15 | Ремонт контейнерной площадки | 1 | шт. | апрель-май
16 | Ремонт и покраска ограждения 9-14 п. | 45 | м2 | апрель-май
17 | Ремонт ступенек в подъезде № 8 | 3 | шт. | апрель-май
18 | Покраска подъезда № 9 |  |  | сентябрь
| Покраска поверхностей по металлу | 85.3 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 412 | м2
| побелка потолка по бетону | 211.7 | м2
| побелка стен по бетону | 321.5 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 5.4 | м2
19 | Покраска козырьков входных групп | 128.8 | м2 | апрель-май
20 | Покраска входных групп | 252 | м2 | апрель-май
21 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Мастер ООО "Потенциал" |  |  | Зуев С.А.

## У фонт.
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ТСЖ "У фонтана" |  | Директор ООО "Потенциал"
| Киселёв Д.В. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 27 по ул. Зубковой (ТСЖ "У фонтана") на 2024 год.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 306 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 306 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Промывка, прочистка и опрессовка теплообменников ГВС | 2 | шт. | июль-август
7 | Подготовка элеваторных узлов | 8 | шт. | июнь-август
8 | Слив и наполнение системы отопления | 65857 | м3 | май, октябрь
9 | Ремонт кровли | 60 | м2 | май-август
10 | Ремонт парапетных плит по периметру дома
11 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 112 | кран Маевск. | октябрь
12 | Покраска подъездов № 1,4 |  |  | октябрь-ноябрь
| Покраска поверхностей по металлу | 170.6 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 824 | м2
| побелка потолка по бетону | 423.4 | м2
| побелка стен по бетону | 643 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 10.8 | м2
13 | Ремонт и покраска детского оборуд. | 20 | м2 | апрель-май
14 | Ремонт и покраска ограждения | 20 | м2 | апрель-май
15 | Ремонт контейнерных площадок | 2 | шт. | апрель-май
16 | Установка ограждения 1,8, 2-3 под. | 20 | м/п | апрель-май
17 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Мастер ООО "Потенциал" |  |  | Зуев С.А.

## Хол-2
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ТСЖ "Холодильщик-2" |  | Директор ООО "Потенциал"
| Климентовский А.Б. |  |  | Радин В.Е.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 50 по ул. Новосёлов (ТСЖ "Холодильщик-2") на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 332 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 332 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6160 м/п 475 м/п 216 м/п | труба д.20 д.25-32 д.50 | июнь-июль
6 | Подготовка элеваторных узлов | 9 | шт. | июнь-авг.
7 | Слив и наполнение системы отопления | 82881 | м3 | май, октябрь
8 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 108 | кран Маевск. | октябрь
9 | Остекление лестничных клеток | 4 | м2 | ноябрь
10 | Ремонт кровли | 50 | м2 | май-август
11 | Покраска подъездов № 7 |  |  | апрель
| Покраска поверхностей по металлу | 75.8222 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 321.7778 | м2
| Побелка потолка по бетону | 207.1111 | м2
| Побелка стен по бетону | 258.6667 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 4.8 | м2
12 | Бетонирование выемков на площадках перед
| входами в подъезды 0,5*0,4 м 1,2,3,6,7,8,9 под. | 7 | шт.
13 | Ремонт ступеньки при входе 7 под.
| (бетонирование) | 0.9 | м2
14 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия щебнем с цементом | 10 | м2 | июнь-июль
15 | Замена светильников с люм.лампами Ру=0,02 кВт | 60 | шт. | февраль-декабрь
16 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Мастер ООО "Потенциал" |  |  | Зуев С.А.