## Мет
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ЖСК "Металл" |  |  |  | Директор ООО "Потенциал"
| Труфанова Т.Н. |  |  | Хренов Д.В.
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
по подготовке дома № 26 к.1 по ул. Зубковой (ТСЖ "Металл") на 2022 год
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проверка вент.каналов | 502 | кв. | январь
4 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 502 | кв. | апрель,август,декабрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Подготовка элеваторных узлов | 14 | шт. | июнь-авг.
7 | Проф. ремонт вентилей ø 20 мм | 160 | шт. | июнь-авг.
8 | Смена вентилей д. 20, 25 мм | 14 | шт. | май-сент.
9 | Слив и наполнение системы отопл. | 124077 | м3 | май, октябрь
10 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 168 | кран Маевск. | октябрь
11 | Устройство решётчатых дверей в пред маш.отд. лифтов
| 8-14 подъезды | 7 | шт. | сентябрь-ноябрь
проф.труба 20*20 282 кг.
проф.труба 40*20 315 кг.
арматура 65 кг.
12 | Ремонт межпанельных швов | 50 | м/п | сентябрь-октябрь
13 | Монтаж сеток на вент.шахты от голубей | 20 | м2 | сентябрь-октябрь
14 | Устройство решёток на вент.продухи т/п 25*25 см | 40 | шт. | апрель-октябрь
15 | Штукатурка откосов у подоконников 1,2 под. | 2 | шт. | апрель-май
16 | Покраска подъезда № 5
| Покраска поверхностей по металлу | 85.3 | м2
| Покраска поверхностей по бетону | 412 | м2
| побелка потолка по бетону | 211.7 | м2
| побелка стен по бетону | 321.5 | м2
| Покраска трубы ливневой канализации | 5.4 | м2
17 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Мастер ООО "Потенциал" |  |  | Зуев С.А.