## У фонт.
"Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
Председатель ТСЖ "У фонтана" |  | Директор ООО "Потенциал"
| Киселёв Д.В. |  |  | Хренов Д.В
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
дома № 27 по ул. Зубковой (ТСЖ "У фонтана") на 2022 год.
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |  | Срок исполнения
1 | Заявочный ремонт |  |  | круглосуточно
2 | Проф. осмотр |  |  | согласно графику
3 | Проф. осмотр сан.тех.оборудования в квартирах | 306 | кв. | февраль-май
4 | Проверка вент.каналов | 306 | кв. | январь,май,сентябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 | дом | июнь-июль
6 | Промывка, прочистка и опрессовка теплообменников ГВС | 2 | шт. | июль-август
7 | Подготовка элеваторных узлов | 8 | шт. | июнь-август
8 | Слив и наполнение системы отопления | 65857 | м3 | май, октябрь
9 | Ремонт кровли | 60 | м2 | май-август
10 | Регулировка системы отопления (3 раза) | 112 | кран Маевск. | октябрь
11 | Ремонт и покраска детского оборуд. | 20 | м2 | апрель-май
12 | Непредвиденные работы (смена стояков, сгонов, пробок и т.д.)
Составил:
| Мастер ООО "Потенциал" |  |  | Зуев С.А.